## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS INVITACIÓN PRIVADA - 2026 OBJETO: Prestar el servicio de transporte de los residuos sólidos extraídos en las actividades desarrolladas por AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP hasta los sitios de disposición final.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio juridico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la elaboración de los estudios previos | Incidencias en el proceso de evaluación de las cotizaciones ó propuestas, por cuanto impide la comparación subjetiva | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | X |  |  | Mejorar la planificación en términos generales, con objetivos, estrategias, lineamientos, procedimientos y especificaciones técnicas, para cumplir con objeto de la necesidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de la Empresa que tiene la necesidad | En Planeación del Proceso
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Falta de disponibilidad de recursos presupuestales | Inclumiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Estructuración del PAABS y seguimiento al mismo | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Responsables del presupuesto | En Planeación del Proceso
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Seleccionar al proveedor que no cumpla con los requerimientos de la Empresa | Inclumiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Identificar la necesidad, realizar seguimiento al PAABS, verificar los criterios de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Jefatura de Compras | Al finalizar el proceso de selección
4 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Cambio de precios en el mercado, de los bienes y servicios, por factores como la inflación, la competencia y la demanda del mercado | Incrementos de los presupuestos estimados | 1 | 2 | 3 | BAJO | X |  |  | Identificar el sector | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Jefatura de Compras | En Planeación del Proceso
5 | General | Interno | Selección | Riesgos Económicos | No recibir cotizaciones o propuestas | Insumos para la eleboración del Estio del Sector | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Registro de proveedores | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Jefatura de Compras | Al inicio del Estudio del Mercado
6 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Suspensión y/o terminación del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Informar a los interesados y/o proponentes | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Dirección de Contratación | A la publicación de la invitacion | Hasta la fecha de Suscripción del Contrato
7 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio | Demoras en el incio de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. Requerir la participación del Supervisor | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Grencia de Gestión Ambiental | Al inicio del Contrato | Perfeccionamiento e inicio del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores u omisiones del proponente en la lectura, procesamiento e interpretación de las actividades u obligaciones relacionadas con el objeto del contrato, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las mismas | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución de las actividades. Incremento en costos. Tiempos muertos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Una vez revisadas las condiciones de la invitación el proponente puede solicitar a la Empresa las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos previo a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es reponsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Requerir la participación del Supervisor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROPONENTE | Fecha de publicación de los términos y condiciones | Suscripción del contrato
9 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ineficiencia en el manejo de los vehículos y conocimientos de la vías. Daños o pérdida del vehículo por falta de habilidad y/o conocimiento de empleados. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Contratar personal que cuente con experiencia, idoneidad y este debidamente capacitado. Establecer actividades de inducción y capacitación del personal y validar sus competencias. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Terminacion del contrato
10 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Validación del proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, capacitación al personal involucrado. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes frente al proceso de radicación y pago de cuentas. Requerir la participación del Supervisor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Liquidación del Contrato
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores cometidos por la Supervisión en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago. | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | X |  |  | Conocimiento de las metodologías a seguir en materia de Supervisión para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Empresa. Capacitación a supervisores en el proceso de revisión de actas y/o cuentas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR | Fecha de inicio del contrato | Liquidación del Contrato
12 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista. | Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución de las actividades. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Cuando se observe el incumplimiento a las condiciones pactadas. | Al momento de imponer la multa al contratista y/o notificar a la compañía de seguros que emitió la póliza de cumplimiento
13 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños o pérdida de la maquinaria, equipo, herramientas, accesorios o demás bienes requeridos para la ejecución del contrato por accidentes durante su transporte o durante las operaciones de cargue y descargue. | Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Tiempos muertos. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Tener como ítem de control el seguimiento del estado de las condiciones de tránsito para el transporte de los bienes objeto del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato
14 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños a vías. Huelgas o paros que afecten los servicios de transporte | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Demandas. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Verificar y guardar registro del estado de las vías de acceso al inicio del contrato. Cumplir con las normas y decretos que regulen los límites de carga en los lugares donde se van a realizar las labores. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo