## VALORES
Fecha: mayo 2025
1. Objeto a contratar
RBL-XXX
2. Análisis del Riesgo
El riesgo según el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato, así mismo el artículo 2.2.1.1.1.6.3. decreto 1082 de 2015, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.
La Administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad de los eventos en el proceso de contratació n, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes Riesgos que se puedan presentar:
a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación. b) Los eventos que alteran la ejecución del contrato c) El equilibrio económico del contrato d) La eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratación. e) La reputación y legitimación de la entidad encargada de prestar el bien o servicio
2.1. Escalas de medición
Probabilidad del Riesgo
Impacto del Riesgo
Valoración del Riesgo
Categoría del Riesgo

## MATRIZ DE RIESGO
Clase | Fuente | Etapa | FASE DE EJECUCIÓN | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
ESPECÍFICO | EXTERNO | PRE - CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Falta de idoneidad y capacidad de la entidad con la cual se suscribe el contrato. | Imposibilidad de suscribir el contrato. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | AGUAS DE BOGOTA | Verificación documentos de capacidad e idoneidad de la entidad contratista para suscribir contratos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | AGUAS DE BOGOTA | DESDE LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL. | HASTA LA FIRMA POR LAS PARTES DEL CONTRATO | Seguimiento del proceso. | PERMANTENTE HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO.
GEBERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | LEGAL Y NORMATIVO | Posibles modificaciones o interpretaciones restrictivas en la normativa aplicable a la contratación o al manejo integral de residuos sólidos, que afecten la ejecución contractual. | Posibles modificaciones o interpretaciones restrictivas en la normativa aplicable a la contratación o al manejo integral de residuos sólidos, que afecten la ejecución contractual. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | AGUAS DE BOGOTA | Monitoreo constante de cambios normativos, asesoría jurídica especializada y revisión semestral del contrato. Actualización inmediata de procedimientos conforme a las nuevas disposiciones. | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | SI | AGUAS DE BOGOTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato | Cada vez que se requiera
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variaciones en el precio del combustible, insumos, repuestos o salarios que generen un aumento no previsto en los costos del contrato. | Sobrecostos operativos, afectación de la ejecución presupuestal y necesidad de adiciones o prórrogas. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Aplicación de ajustes conforme al IPC; control mensual del gasto; creación de fondo de contingencia y revisión periódica de tarifas con base en índices económicos del DANE. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | PERMANENTE CONSULTA, ACTUALIZACIÓN NORMATIVA | SEMANAL
ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN - OPERACIÓN | OPERACIONES | Averías o indisponibilidad de maquinaria (volquetas, minicargadores, retroexcavadoras) o herramientas necesarias para la operación. | Interrupción de los operativos y retrasos en la atención de puntos críticos o emergencias ambientales. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo, disponibilidad de equipos de respaldo, contratos de soporte técnico y revisión diaria de estado operativo. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta finalizar el Contrato | Seguimiento al cumplimiento de las programaciones y demás acuerdos para atención de solicitudes y pronta aplicación de medidas preventivas y correctivas | Permanente hasta finalizar el contrato
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONES | Errores en la programación de rutas, asignación de recursos o priorización de zonas a intervenir | Ineficiencia operativa, duplicación de esfuerzos y baja cobertura de atención. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Optimización del plan de trabajo mediante reuniones operativas semanales y control de ejecución diaria. Uso de herramientas de georreferenciación (GPS). | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si | CONTRATISTA | Desde la etapa pre-contractual | Hasta finalizar el Contrato | Seguimiento permanente del cumplimiento de requisitos y pronta aplicación de correctivos | Permanente hasta finalizar el contrato
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONES | Riesgo Operacional y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Deficiente uso o suministro de Equipos de Protección Personal (EPP), Manejo incorrecto o inadecuado de sustancias desinfectantes/químicas, Falta de capacitación o desconocimiento. | 3 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Capacitación Rigurosa, Protocolo de EPP, Fichas de Seguridad, Supervisión en Campo | 3 | 3 | 4 | RIESGO MEDIO | Si | CONTRATISTA | Desde la etapa pre-contractual | Hasta finalizar el Contrato | Seguimiento permanente del cumplimiento de requisitos y pronta aplicación de correctivos | Permanente hasta finalizar el contrato
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN - OPERACIÓN | AMBIENTALES | Posible contaminación del suelo, aire o cuerpos de agua por disposición inadecuada de residuos objeto del contrato. | Sanciones ambientales, afectación al ecosistema y daño reputacional a la entidad. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Cumplimiento estricto del Plan de Manejo Ambiental, capacitación al personal en manejo de residuos y control de certificaciones de disposición final por gestores autorizados. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta finalizar el Contrato | Capacitación permanente de operarios y supervisión de las actividades | Permanente hasta finalizar el contrato
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentes laborales o exposición a riesgos físicos y biológicos durante la ejecución de los operativos en vía pública por parte del contratista. | Lesiones personales, pérdida de días laborales, sanciones por incumplimiento del SG-SST por parte del contratista | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Aplicación del Plan HSEQ, inspecciones periódicas, capacitación y dotación de elementos de protección personal (EPP) certificados. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | PERMANENTE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | SEMANAL
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN - OPERACIÓN | INTERINSTITUCIONAL | Deficiencias en la articulación entre Aguas de Bogotá y entidades distritales vinculadas (SDA, IDIGER, Secretaría de Gobierno, alcaldías locales). | Demoras en autorizaciones, pérdida de eficiencia y falta de respuesta ante emergencias. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA - AGUAS DE BOGOTA | Creación de comité interinstitucional de seguimiento, designación de enlaces por entidad y registro de compromisos en actas verificables. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | AGUAS DE BOGOTA | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta finalizar el Contrato | Seguimiento al cumplimiento de los comites y pronta aplicación de medidas preventivas y correctivas | Permanente hasta finalizar el contrato
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN - OPERACIÓN | ADMINISTRATIVA | Entrega tardía o con errores de los informes técnicos, operativos o financieros exigidos contractualmente. | Retraso en pagos, observaciones de supervisión y pérdida de trazabilidad en la ejecución. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Cronograma de entregas definido, acompañamiento técnico, revisión previa de calidad y centralización de evidencias vía correo electrónicio | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | Hasta finalizar el Contrato | Seguimiento permamente l cumplimiento del cronograma y las fechas establecidad para la entrega de informes y docuemntos solicitados | Permanente hasta finalizar el contrato
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN - OPERACIÓN | SOCIAL | Persistencia de prácticas inadecuadas de disposición de residuos por parte de la ciudadanía. | Aumento de puntos críticos y sobrecarga operativa del esquema contingente. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA - AGUAS DE BOGOTA | Campañas pedagógicas sostenidas, trabajo con Policía Ambiental y autoridades locales, seguimiento a reincidencias y sanciones conforme al Código de Policía. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | AGUAS DE BOGOTA | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta finalizar el Contrato | Seguimiento permanente de puntos criticos y medidas de corrección y mitigación de esos eventos | Permanente hasta finalizar el contrato
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN - OPERACIÓN | AMBIENTALES | Fenómenos climáticos extremos (lluvias, deslizamientos) que impidan la operación en algunas zonas. | Demoras, aumento de costos logísticos y riesgos de seguridad en campo. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA - AGUAS DE BOGOTA | Implementación de plan de contingencia climática, coordinación con IDIGER y priorización de zonas críticas según pronósticos IDEAM. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - AGUAS DE BOGOTA | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | Seguimiento al plan de trabajo y plan de contingencia. | Durante la ejecución del contrato
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN - OPERACIÓN | OPERACIONAL | Limitaciones en el seguimiento técnico, administrativo y financiero por sobrecarga de actividades o falta de herramientas de control. | Reducción de efectividad en la vigilancia contractual y posibles incumplimientos no detectados a tiempo. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA - AGUAS DE BOGOTA | Refuerzo del equipo de supervisión, digitalización de reportes mediante correo electrónico y oficios, reuniones quincenales y auditorías internas de control. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - AGUAS DE BOGOTA | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | Control y seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, informes y reportes diarios, semanales y mensuales | Durante la ejecución del contrato
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN - OPERACIÓN | SOCIAL | Rechazo o conflictos con la comunidad por presencia de cuadrillas o manejo de residuos en zonas residenciales. | Falta de comunicación previa o socialización de operativos. Afectación de la percepción ciudadana y conflictos con actores locales. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Socialización comunitaria previa a cada operativo y comunicación directa con alcaldías locales. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA - AGUAS DE BOGOTA | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | Verificación de comunicaciones y difusión de información | Durante la ejecución del contrato
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Huelgas o paros o actos terroristas que impidan el acceso a los sitios de trabajo | Suspensión de las actividades, parálisis de contrato por falta de previsión de contratista, incumplimiento en los tiempos de entrega, pérdida económica por inversiones realizadas | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA - AGUAS DE BOGOTA | Implementar programas de contingencia, establecer protocolos de operación, ejecución y métodos de operación alternativos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - AGUAS DE BOGOTA | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | Seguimiento al plan de trabajo y plan de contingencia. | Durante la ejecución del contrato