## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELEECION Entregar en calidad de arrendamiento a favor de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. el inmueble que será destinado al funcionamiento operativo de los proyectos desarrollados en la Reserva Distrital de Humedal RDH Complejo de Humedales el Tunjo.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio juridico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la elaboración de los estudios previos | Incidencias en el proceso de evaluación de las cotizaciones ó propuestas, por cuanto impide la comparación subjetiva | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | X |  |  | Mejorar la planificación en términos generales, con objetivos, estrategias, lineamientos, procedimientos y especificaciones técnicas, para cumplir con objeto de la necesidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de la Empresa que tiene la necesidad | En Planeación del Proceso
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Falta de disponibilidad de recursos presupuestales | Inclumiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Estructuración del PAABS y seguimiento al mismo | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Responsables del presupuesto | En Planeación del Proceso
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Seleccionar al proveedor que no cumpla con los requerimientos de la Empresa | Inclumiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Identificar la necesidad, realizar seguimiento al PAABS, verificar los criterios de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Jefatura de Compras | Al finalizar el proceso de selección
4 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Cambio de precios en el mercado, de los bienes y servicios, por factores como la inflación, la competencia y la demanda del mercado | Incrementos de los presupuestos estimados | 1 | 2 | 3 | BAJO | X |  |  | Identificar el sector | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Jefatura de Compras | En Planeación del Proceso
5 | General | Interno | Selección | Riesgos Económicos | No recibir cotizaciones o propuestas | Insumos para la eleboración del Estio del Sector | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Registro de proveedores | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Jefatura de Compras | Al inicio del Estudio del Mercado
6 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Suspensión y/o terminación del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Informar a los interesados y/o proponentes | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Dirección de Contratación | A la publicación de la invitacion | Hasta la fecha de Suscripción del Contrato
7 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio | Demoras en el incio de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. Requerir la participación del Supervisor | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Grencia de Gestión Ambiental | Al inicio del Contrato | Perfeccionamiento e inicio del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores u omisiones del proponente en la lectura, procesamiento e interpretación de las actividades u obligaciones relacionadas con el objeto del contrato, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las mismas | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución de las actividades. Incremento en costos. Tiempos muertos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Una vez revisadas las condiciones de la invitación el proponente puede solicitar a la Empresa las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos previo a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es reponsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Requerir la participación del Supervisor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROPONENTE | Fecha de publicación de los términos y condiciones | Suscripción del contrato
10 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Validación del proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, capacitación al personal involucrado. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes frente al proceso de radicación y pago de cuentas. Requerir la participación del Supervisor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Liquidación del Contrato
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores cometidos por la Supervisión en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago. | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | X |  |  | Conocimiento de las metodologías a seguir en materia de Supervisión para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Empresa. Capacitación a supervisores en el proceso de revisión de actas y/o cuentas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR | Fecha de inicio del contrato | Liquidación del Contrato
12 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista. | Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución de las actividades. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Cuando se observe el incumplimiento a las condiciones pactadas. | Al momento de imponer la multa al contratista y/o notificar a la compañía de seguros que emitió la póliza de cumplimiento
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo