## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [17 empty] | Código: GC-FM-XXX
Versión: 01
Vigencia: 14-02-2025
OBJETO: |  | Prestar el servicio de alquiler de maquinaria amarilla para las actividades ejecutadas por Aguas
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  |  | Directa
FECHA: |  | 2026-01-22
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Falla mecánica por desgaste o mal uso. | Paralización de actividades, costos de reparación. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Capacitación a los operadores y realizar mantenimiento preventivo periódicamente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Suscripción del negocio jurídico | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución de actividades | Cuando sea requerido
2 | Especifica | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Error humano durante la operación. | Accidentes, daños a la maquinaria. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Capacitación constante, supervisión durante la operación. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Etapa de contratación | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento en la ejecución de actividades | Cuando sea requerido
3 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en los pagos programados | Pérdida de ingresos, conflictos legales. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Verificación de solvencia, cláusulas de penalización. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del actividades | Seguimiento en la ejecución de actividades | Cuando sea requerido
4 | Especifica | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Incremento de costos (combustible, repuestos, mantenimiento). | Sobre costos y atrasos en el cronograma | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Control de costos, negociación previa con proveedores. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento en la ejecución de actividades | Cuando sea requerido
5 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Seleccionar al proveedor que no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos por la Empresa para el proceso contractual. | Incumplimiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Identificar la necesidad, realizar seguimiento al PAABS, verificar los criterios de selección de los documentos de ECOP, FCTE y Req. Mínimos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Áreas técnicas Dirección de contratación Jefatura de compras | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la revisión y aprobación de los documentos | Una vez durante el proceso
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Cambio de precios en el mercado, de los bienes y servicios, por factores como la inflación, la competencia y la demanda del mercado | Incrementos de los presupuestos estimados | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | X | Identificar del sector y claridad en las clausulas contractuales. | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | Dirección de contratación Contratista | Suscripción del negocio jurídico | Durante la ejecución del contrato | En los cambios de vigencias anuales | Cuando sea requerido
7 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Fallas, demoras o errores en el suministro de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para la ejecución del contrato por problemas o fallas en las vías de acceso o falta de medios de transporte a los lugares en los que se deban ejecutar las labores de mantenimiento. Errores u omisiones en la coordinación del personal contratado para la ejecución del contrato. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Realizar actividades de monitoreo y control para garantizar la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato y cumplir con el cronograma establecido. Implementar planes de contingencia para contar con rutas alternas de acceso y con medios de transporte alternativos. Designar personal responsable de organizar la entrega de los bienes y de coordinar el personal que va a ejecutar las labores. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Almacén y supervisor | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | Durante la ejecución del contrato | Con la verificación de cronograma | Durante toda la ejecución del contrato
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños o pérdidas de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por actos voluntarios o culposos de empleados. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Incremento en costos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Los empleados asignados para la ejecución de las actividades deberán contar con experiencia, idoneidad y estar debeidamente capacitados y certificados para ejecutar las labores. Establecer actividades de capacitación del personal asignado al contrato y la validación de referencias personales. Establecer niveles de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia para realizar las labores. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Área de contratación | En la etapa de planificación | Durante la ejecución del contrato | verificación de entregas en puntos de obra | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ineficiencia en el manejo de los equipos, materiales, herramientas o repuestos, daños o pérdida de equipos por falta de habilidad y/o conocimiento de empleados | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | x |  | Implementar actividades de seguimiento para garantizar que los empleados asignados para la ejecución del contrato cuenten con la experiencia, capacitación e idoneidad necesaria. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | área de compras | En la etapa de planificación | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento en la ejecución presupuestal | Una vez durante el proceso
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas de coordinación y programación de recursos requeridos para la realización de las actividades por errores u omisiones en las actividades de monitoreo y control. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Tiempos muertos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Contar con actividades de seguimiento al cronograma establecido para coordinar la entrega de los bienes y el personal necesario para ejecutar las labores. Designar un responsable de realizar las actividades de monitoreo y control. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Álmacen | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Una vez durante el proceso
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de documentación (SOAT, revisión técnico-mecánica). | Multas, suspensión de operación. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Verificación documental antes de cada operación. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Álmacen | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Una vez durante el proceso
12 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente por mal manejo de la maquinaria. | Lesiones graves de operadores y daños materiales | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Capacitacióndel uso adecuado de la maquinaria, contar con personal capacitado y exigir y verificar el uso de EPP. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Álmacen | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Una vez durante el proceso

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo