## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [17 empty] | Código: GC-FM-XXX
Versión: 01
Vigencia: 14-02-2025
OBJETO: |  | Suministrar herramientas e insumos de ferretería para Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  |  |  | Contrato
FECHA: |  | 2025-11-17
item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | falta de precisión o errores en la definición de las especificaciones técnicas por parte del área solicitante o contratista, ocasionando discrepancias entre los requerimientos reales y los establecidos en los documentos contractuales. | afectación en la calidad del suministro y en el cumplimiento de los plazos contractuales, generando reprocesos, sobrecostos y posibles controversias entre las partes, debido a errores o imprecisiones en las especificaciones técnicas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | X |  |  | mesa de trabajo con las áreas que requieren el suministro o insumos para mejor las especificaciones y cantidades para la operación. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Dirección Administrativa y Gerencias Operacionales | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la etapa de planeación del proceso | Con la verificación de cronograma | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Falta de disponibilidad de recursos presupuestales | 1 retraso en el inicio de la etapa precontractual 2 compra de insumos de la calidad no esperada | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Estructuración del PAABS y en el plan financiero, seguimiento de los mismo | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Dirección Administrativa , Gerencias Operacionales y Responsables del presupuesto | En la etapa de planificación y de ejecución del contrato | En la etapa de planeación del proceso | cuando se presenta el hecho | Cuando se presenta el hecho
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Seleccionar al proveedor que no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos por la Empresa para el proceso contractual. | Incumplimiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Identificar la necesidad, realizar seguimiento al PAABS, verificar los criterios de selección de los documentos de ECOP, FCTE | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Área de compras | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la verificación de cronograma | Una vez durante el proceso
4 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Variación de costos de los materiales, herramientas, repuestos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de la inflación | Modificaciones al alcance del contrato, Incremento en costos, modificación de plan financiero y PAABS | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Realizar un presupuesto debidamente estructurado. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Área de compras | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Verificación de cronograma | Permanente
5 | General | Interno | Selección | Riesgos Económicos | Firma del contrato | 1 Retraso del inicio de la ejecución 2 inicio de un nuevo proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO |  |  | X | Seguimiento continuo en la aprobación y suscripción del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | área de contratación | En suscrición de la minuta | En la aprobación de los documentos | Con la verificación de cronograma | Cuando se presenta el hecho
6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo asociado al incumplimiento en la presentación o aprobación de las pólizas de garantía exigidas contractualmente. | Aplazamiento en el inicio de la ejecución contractual, suspensión de pagos o imposibilidad de legalizar el contrato, lo que puede generar retrasos en la prestación del servicio y posibles sanciones contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | exigir al contratista la presentación anticipada de las pólizas de garantía conforme a las condiciones establecidas en el contrato, realizar revisión exhaustiva por parte del supervisor del contrato, y verificar la aprobación formal antes de suscribir el acta de inicio, a fin de evitar retrasos o sanciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato/apoyo a la supervisión/ contratista | Suscripción del negocio jurídico | desde la suscrpcion del contrato | Durante la ejecución del contrato | Cuando sea requerido
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de insumos según los requerimientos solicitados por la gerencia. Tiempo de entrega de los productos solicitados al proveedor en el tiempo establecidos | Reprogramación de actividades por parte de las gerencias | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Implementar actividades de seguimiento para garantizar que los insumos entregados a los proyectos san acorde con los requisitos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato/apoyo a la supervisión/ contratista | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento en la ejecución presupuestal | permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro de herramientas e insumos con deficiencias en la calidad o defectos técnicos. | impacto negativo en la ejecución del contrato y en el cumplimiento de los estándares de calidad, derivado del suministro de herramientas e insumos con deficiencias o defectos técnicos. operacionales | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | aplicar controles de recepción y pruebas de calidad a los insumos y herramientas, para asegurar que cumplan con los requisitos técnicos del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato/apoyo a la supervisión/ contratista/gerencias operativas | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | verificación de entregas en el almacen | permanente
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores en facturación o aprobación de pagos | Retrasos en pagos o reprocesos financieros | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | X |  | Radicación de facturación en tiempo no estipulado, valores de los ítems por encima de la propuesta inicial | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Área Financiera Supervisor del contrato/ apoyo a la ejecución contractual /Contratista | Ejecución | Durante el contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión previa – Cada facturación
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de obligaciones contractuales | Aplicación de sanciones o terminación anticipada | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  | X |  | Seguimiento contractual, requerimientos formales y plan de acción correctivo | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Área Jurídica / Supervisor del contrato/ apoyo a la ejecución contractual | Ejecución | Durante el contrato | Durante la ejecución del contrato | permanente

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo