## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [17 empty] | Código: GC-FM-XXX
Versión: 01
Vigencia: 14-02-2025
OBJETO: |  | ALQUILER UN VEHÍCULO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA GENERAL DE AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  |  |  | contrato
FECHA: |  | 2025-11-06
item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la elaboración de los estudios previos | Errores en la comparación de ofertas y retraso en la adjudicación | 2 | 2 | 4 | BAJO | X |  |  | Fortalecer la planificación y revisión técnica de ECOP y FCTE antes del proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Dirección Administrativa | Etapa de planeación | Antes de la invitación para participar del proceso | Revisión documental y verificación del cronograma – Permanente | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Falta de disponibilidad presupuestal o errores en la apropiación de recursos | Retraso o suspensión del proceso contractual | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Verificación y seguimiento del PAABS; coordinación con Presupuesto | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Dirección Administrativa / Presupuesto | Planeación | Antes de la suspensión | Revisión presupuestal y verificación del cronograma – Permanente | Permanente
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Seleccionar proveedor que no cumpla con los requerimientos mínimos | Incumplimiento de obligaciones contractuales y reprocesos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Validar criterios de selección, experiencia y capacidad del proveedor | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Jefatura de Compras | Planeación | Evaluación de oferentes | Auditoría de criterios | Una vez por proceso
4 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Cambios en precios del mercado de bienes y servicios | Incremento en costos y ajustes presupuestales | 1 | 2 | 3 | BAJO | X |  |  | Análisis de mercado actualizado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Jefatura de Compras | Planeación | Ejecución | Control de precios | Permanente
5 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | No recepción de cotizaciones o propuestas | Dificultad para comparar precios o justificar estudio de mercado | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Ampliar base de datos y registro de proveedores | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Jefatura de Compras | Selección | Precontractual | Seguimiento a registro | Una vez por proceso
6 | General | Interno | Inicio | Riesgos Operacionales | Retraso en la aprobación del acta de inicio | Aplazamiento en la ejecución del contrato y afectación del cronograma | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Establecer cronograma interno de aprobación y revisión previa de requisitos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Área Jurídica / Supervisor del contrato/ apoyo a la ejecución contractual | Inicio de contrato | Suscripción del Contrato | Seguimiento a trámites | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la prestación del servicio de alquiler de camioneta | Afectación a la disponibilidad de vehículos | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Seguimiento de cronograma, aplicación de multas | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato/ apoyo a la ejecución contractual /Contratista | Ejecución | Durante la ejecución | Durante la ejecución del contrato | Monitoreo mensual Permanente
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes laborales durante labores | Lesiones personales o suspensión de actividades | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  | X |  | Supervisión del cumplimiento del SG-SST y plan de seguridad | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / HSEQ | Ejecución | Durante la ejecución | Durante la ejecución del contrato | Reportes SST
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Incumplimiento de la normatividad ambiental | Sanciones o suspensión de actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Supervisar licencias sanitarias y fichas técnicas de productos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato/ apoyo a la ejecución contractual /Contratista | Ejecución | Durante la ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento normativo
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de obligaciones contractuales | Aplicación de sanciones o terminación anticipada | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  | X |  | Seguimiento contractual, requerimientos formales y plan de acción correctivo | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Área Jurídica / Supervisor del contrato/ apoyo a la ejecución contractual | Ejecución | Durante el contrato | Durante la ejecución del contrato | Informes
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños a vehículos | Pérdidas materiales y reclamaciones | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  | X |  | Supervisión directa, registros fotográficos e informes de ingreso y salida | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato/ apoyo a la ejecución contractual /Contratista | Ejecución | Durante ejecución | Durante la ejecución del contrato | Control fotográfico
12 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores en facturación o aprobación de pagos | Retrasos en pagos o reprocesos financieros | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | X |  | Radicación de facturación en tiempo no estipulado, valores de los ítems por encima de la propuesta inicial | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Área Financiera Supervisor del contrato/ apoyo a la ejecución contractual /Contratista | Ejecución | Durante el contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión previa – Cada facturación

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo