## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [17 empty] | Código: GC-FM-XXX
Versión: 01
Vigencia: 14-02-2025
OBJETO: |  | Suministrar material pétreo para desarrollar las actividades ejecutada por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  |  |  | Directa
FECHA: |  | 2025-12-23
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Financieros | Seleccionar al proveedor que no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos por la Empresa para el proceso contractual. | Incumplimiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Identificar la necesidad, realizar seguimiento al PAABS, verificar los criterios de selección de los documentos de ECOP, FCTE y Req. Mínimos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Áreas técnicas Dirección de contratación Jefatura de compras | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la revisión y aprobación de los documentos | Una vez durante el proceso
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Cambio de precios en el mercado, de los bienes y servicios, por factores como la inflación, la competencia y la demanda del mercado | Incrementos de los presupuestos estimados | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | X | Identificar del sector y claridad en las clausulas contractuales. | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | Dirección de contratación Contratista | Suscripción del negocio jurídico | Durante la ejecución del contrato | En los cambios de vigencias anuales | Cuando sea requerido
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas, demoras o errores en el suministro de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para la ejecución del contrato por problemas o fallas en las vías de acceso o falta de medios de transporte a los lugares en los que se deban ejecutar las labores de mantenimiento. Errores u omisiones en la coordinación del personal contratado para la ejecución del contrato. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Realizar actividades de monitoreo y control para garantizar la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato y cumplir con el cronograma establecido. Implementar planes de contingencia para contar con rutas alternas de acceso y con medios de transporte alternativos. Designar personal responsable de organizar la entrega de los bienes y de coordinar el personal que va a ejecutar las labores. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Almacén y supervisor | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | Durante la ejecución del contrato | Con la verificación de cronograma | Durante toda la ejecución del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños o pérdida de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución de las actividades a consecuencia de Incendio y/o rayo, Explosión, Daños por agua o cualquier otro evento asegurable bajo una póliza de Daños materiales. | Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Implementar las protecciones físicas contra incendio que se requieran durante la ejecución de las actividades del contrato. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor contratista | En la etapa de planificación y de ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | cuando se presenta el hecho | Cuando se presenta el hecho
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños o pérdida de los equipos, materiales, herramientas o repuestos por accidentes durante su transporte o durante las operaciones de cargue y descargue. | Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Realizar el seguimiento a las condiciones de tránsito para el transporte de los bienes requeridos para la ejecución del contrato. Contratar una empresa transportadora legalmente constituida y solicitarle pólizas de Responsabilidad civil transportistas y Transporte de mercancías. Si el transporte se realiza en vehículos propios del contratista contar con póliza de Transporte de mercancías. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Almacén y supervisor | En la etapa de planificación | Durante la ejecución del contrato | verificación de entregas en puntos de obra | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación de costos de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de la inflación | Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | x | Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la AB para revisión y análisis. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Área de compras | En la etapa de planificación | Durante la ejecución del contrato | Verificación de cronograma | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaturaleza | Daños o pérdida de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución del contrato por ocurrencia de fenómenos de la naturaleza como: terremoto, temblor, anegación, avalancha, deslizamiento, granizo, lluvias fuertes, vientos huracanados, vendavales, riesgos geológicos, hidrológicos, freáticos u otros eventos de la naturaleza. | Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | x | Tener como item de control el seguimiento al estado del clima para implementar el cronograma para la realización de actividades. Contar con planes de contingencia para realizar otras actividades. Implementar medidas de protección durante la ejecución de las labores. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajos cuidado, tenencia y control. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Área de compras | En la etapa de planificación | Durante la ejecución del contrato | Verificación de cronograma | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños o pérdidas de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por actos voluntarios o culposos de empleados. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Incremento en costos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Los empleados asignados para la ejecución de las actividades deberán contar con experiencia, idoneidad y estar debeidamente capacitados y certificados para ejecutar las labores. Establecer actividades de capacitación del personal asignado al contrato y la validación de referencias personales. Establecer niveles de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia para realizar las labores. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Área de contratación | En la etapa de planificación | Durante la ejecución del contrato | verificación de entregas en puntos de obra | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ineficiencia en el manejo de los equipos, materiales, herramientas o repuestos, daños o pérdida de equipos por falta de habilidad y/o conocimiento de empleados | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | x |  | Implementar actividades de seguimiento para garantizar que los empleados asignados para la ejecución del contrato cuenten con la experiencia, capacitación e idoneidad necesaria. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | área de compras | En la etapa de planificación | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento en la ejecución presupuestal | Una vez durante el proceso
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas de coordinación y programación de recursos requeridos para la realización de las actividades por errores u omisiones en las actividades de monitoreo y control. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Tiempos muertos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Contar con actividades de seguimiento al cronograma establecido para coordinar la entrega de los bienes y el personal necesario para ejecutar las labores. Designar un responsable de realizar las actividades de monitoreo y control. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Álmacen | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Una vez durante el proceso
11 | Especifica | Externo | Planeación | Riesgos Social o Político | Cambio en normativas, licencias ambientales o restriccones gubernamentales sobre extracción y transporte. | Costos adicionales o cambio de proovedor, lo cual genera retrasos en el proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Mantenerse actualizado sobre las normas y licencias vigentes y asegurar que los contratos cumplan con la legislación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Área de compras | En la etapa de planeación y ejecución. | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Una vez durante el proceso
12 | Especifica | Externo | Planeación | Riesgos Ambientales | Impactos ambientales por sobreexplotación de fuentes de material | Daño ambiental y conflicto con comunidades | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Cumplimiento de normativas y proveedores certificados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Área de compras | En la etapa de planificación | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Una vez durante el proceso
13 | Especifica | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Problemas de compactación en obra por granulometría inadecuada, exceso de finos o humedad incorrecta | Fallas en la estabilidad del terreno | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | Control de granulometría y humedad | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Supervisor de obra | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Cuando sea requerido

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo