## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [17 empty] | Código: DEP-MT-005
Versión: 02
Vigencia: 17-08-2021
OBJETO: Adquirir Bonos canjeables, para incentivar las actividades desarrolladas por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Invitación Pública para Presentar propuestas.
FECHA: 13/01/2026
item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación de precios, comisiones o condiciones comerciales del proveedor/emisor entre la cotización y la emisión de los bonos. | Sobre costos, necesidad de ajustar presupuesto o reducir alcance/cantidad, retrasos en la compra. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | x |  |  | Solicitar mínimo tres (3) cotizaciones y exigir vigencia de oferta; definir precio unitario fijo por bono (COP $150.000) e incluir todos los costos (comisiones, transporte, impuestos) en la oferta. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Planeación del requerimiento | Antes de emitir orden de compra | Acta de evaluación de cotizaciones y verificación de vigencia de la oferta. | Durante toda la ejecución del contrato
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Suministro de bonos no originales, duplicados o emitidos por un proveedor no autorizado (fraude). | Riesgo de no redención, pérdidas económicas y afectación reputacional. | 2 | 5 | 7 | ALTO |  | x |  | Exigir certificación de autenticidad y trazabilidad; validar proveedor autorizado y/o canal formal; exigir relación de serial/código por bono y verificación de una muestra de redención previa a la aceptación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Selección | Antes de la entrega a ABD | Registro de validación del proveedor y verificación de seriales/códigos por muestreo. | Durante toda la ejecución del contrato
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Bonos entregados sin activación (no habilitados para redención) o con fallas en el proceso de activación posterior al pago anticipado. | Imposibilidad de usar los bonos, reprocesos y retraso en actividades de estímulo comunitario. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | Establecer en la orden de compra tiempos máximos de activación; realizar prueba de redención de al menos un (1) bono; exigir soporte de activación por parte del emisor/proveedor y acta de entrega. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución | Antes de la entrega definitiva | Evidencias de activación y prueba de redención registrada por el Supervisor. | Una vez durante el proceso
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Vigencia menor a la requerida (mínimo 24 meses desde la entrega) o fechas de vencimiento no informadas. | Pérdida de valor por vencimiento, quejas de beneficiarios y necesidad de reposición. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | x |  | Exigir en oferta la vigencia mínima y fecha de vencimiento por bono; verificar contra relación impresa (serial/código, valor y vencimiento) al momento de recepción; rechazar/no aceptar bonos que no cumplan. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la recepción | En el acto de entrega | Checklist de recepción + acta de entrega con listado de vencimientos. | Cuando sea requerido
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega incompleta o inconsistente: cantidad diferente a 24 unidades, valor nominal distinto a $150.000 o faltan soportes (listado/acta). | No aceptación del suministro, retrasos y reprocesos administrativos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Entrega en un solo evento con acta/remisión; conteo físico/validación de códigos; anexar relación impresa de bonos (serial, valor, vencimiento) y rotulación externa del empaque. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Entrega | En el momento de recepción | Acta de entrega firmada + conciliación contra relación de bonos y orden de compra. | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
6 | General | Interno | Contratación | Riesgos Financieros | Riesgo asociado al pago anticipado: desembolso sin entrega/activación efectiva o entrega parcial. | Pérdida económica, inmovilización de recursos y reclamaciones. | 2 | 5 | 7 | ALTO |  |  | x | Condicionar el pago a la radicación completa de documentos y a cronograma de entrega/activación; exigir y hacer efectiva garantía de cumplimiento; establecer causal de reversión/penalidad por no entrega. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor + Contratista | Desde acta de inicio | Hasta entrega y activación total | Seguimiento al cumplimiento de hitos (pago–activación–entrega) y control de garantías. | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida, hurto o daño de bonos físicos durante transporte o manipulación (bonos inutilizables). | Reposición de bonos, retrasos y costos adicionales. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | x |  | Exigir empaque sellado (sobre/caja), transporte seguro y custodia; entrega directa en la bodega indicada por el Supervisor; reposición inmediata ante pérdida/daño imputable al proveedor. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Entrega | Al cierre de recepción | Registro fotográfico del empaque sellado y verificación de integridad en acta de entrega. | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Bonos virtuales/electrónicos: códigos inválidos, archivos corruptos o problemas de acceso a plataforma/aplicación de redención. | Imposibilidad de entrega a beneficiarios y reprocesos con el proveedor. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Entregar códigos en medio seguro y verificable; realizar prueba de canje/validación; solicitar soporte técnico y procedimiento de reemisión ante fallas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución | Antes de la entrega a comunidad | Registro de pruebas de validación y soporte de reemisión cuando aplique. | Durante el proceso
9 | General | Externo | Planeación | Riesgos Regulatorios | Condiciones/restricciones de redención no alineadas con el objetivo (cobertura limitada de comercios, categorías restringidas), generando baja utilidad. | Inconformidad de beneficiarios y afectación del logro de metas de incentivo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | x |  |  | Definir y exigir en la oferta condiciones mínimas de redención (cobertura, categorías, no redimible en efectivo); socializar términos de uso con beneficiarios. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Planeación del requerimiento | Antes de la compra | Revisión documental de términos de redención y confirmación con proveedor. | Durante el proceso
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Retraso en trámite de pago/ejecución por facturación o soportes incompletos (factura, certificaciones, seguridad social, entrada a almacén). | Demoras en adquisición y en cronograma de actividades. | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  |  | x | Aplicar checklist documental previo; radicación completa y validación por Supervisor antes de envío a pagos; aclarar desde el inicio requisitos aplicables según tipo de proveedor. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Supervisor + Contratista | Previo al pago | Hasta radicación completa | Control de radicados y devoluciones; acta de cumplimiento documental. | Una vez durante el proceso
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Social o Político | Percepción de inequidad o inconformidad comunitaria por criterios de asignación de bonos (estímulos). | Riesgo reputacional y dificultad en la participación en actividades. | 3 | 3 | 6 | ALTO | x |  |  | Definir criterios transparentes (cartilla de ecoretos/participación) y dejar evidencia (listados y actas); comunicación clara de condiciones del estímulo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Antes de la entrega a comunidad | Durante las jornadas | Actas de entrega a beneficiarios y registro de criterios aplicados. | Una vez durante el proceso
12 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Generación de residuos por empaques y material asociado a bonos físicos (sobres, plásticos). | Aumento de residuos y contradicción con mensajes de economía circular. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | x | Preferir entrega digital cuando aplique; exigir empaque mínimo y reciclable; separar y disponer adecuadamente los empaques en la bodega. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor + Contratista | Durante la entrega | Cierre de recepción | Verificación de empaque y disposición en puntos de aprovechamiento. | Durante el proceso
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaturaleza | Retrasos por eventos externos (clima, movilidad) que impidan la entrega en el único evento previsto. | Aplazamiento de actividades y reprogramaciones logísticas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | x |  | Establecer ventana de entrega y coordinación previa con bodega; plan de contingencia (fecha alterna) y comunicación temprana de novedades. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Programación logística | Hasta entrega efectiva | Seguimiento a confirmación de entrega (24–48 h) y acta de novedades. | Durante el proceso
14 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Exposición de información sensible de bonos (seriales/códigos) por manejo inadecuado del listado y custodia. | Uso indebido, pérdida de trazabilidad y reclamaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | x | Custodia restringida del listado; entregar y archivar relación de seriales en sobre sellado o repositorio con acceso controlado; conciliación de seriales antes de entrega a beneficiarios. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor + Contratista | Recepción | Antes de entrega a comunidad | Conciliación de seriales y control de accesos (bitácora). | Durante el proceso

## Lista
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo