## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Adquirir radios de comunicación y accesorios para el desarrollo de las actividades técnico-operativas adelantadas por la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Orden de compras
FECHA: 23/02/2026
item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Proveedores sin experiencia comprobada | Mala calidad en equipos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Identificar la necesidad, realizar seguimiento al PAABS, verificar los criterios de selección de los documentos de ECOP, FCTE y Req. Mínimos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | área de compras | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la verificación de cronograma | Una vez durante el proceso
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Cambio de precios en el mercado, de los bienes y servicios, por factores como la inflación, la competencia y la demanda del mercado | Incrementos de los presupuestos estimados | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | X | Identificacion del sector y claridad en las clausulas contractuales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Almacén y supervisor | Suscripción del negocio jurídico | Durante la ejecución del contrato | En los cambios de vigencias anuales | Cuando sea requerido
3 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Suministro de equipos defectuosos por fallas de fábrica. Puede ocurrir por deficiente control de calidad del proveedor. | Retrasos en el montaje, costos adicionales por reposición, retrasos en cronograma, pérdida de tiempo en la ejecución de las actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Verificar garantía y calidad del proveedor antes de realizar la compra. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Almacén y supervisor | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | verificación de entregas en puntos de obra | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Social o Político | Posibles reclamaciones por exclusión de oferentes locales. | Conflictos legales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  | x |  | Inclusión de criterios de participación local. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Área de compras | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Segumiento area de compra | Una vez durante el proceso

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo