## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [17 empty] | Código: GC-FM-XXX
Versión: 01
Vigencia: 14-02-2025
OBJETO: Suministrar material pedagógico, piezas comunicativas y material POP y demás insumos requeridos para la ejecución de las actividades desarrolladas por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
FECHA:
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la elaboración de los estudios previos | Incidencias en el proceso de evaluación de las cotizaciones o propuestas, por cuanto impide la comparación objetiva | 3 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Mejorar la planificación en términos generales, procedimientos y especificaciones técnicas, para cumplir con objeto de la necesidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de la Empresa que tiene la necesidad | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la revisión y aprobación de los documentos | Una vez durante el proceso
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Falta de disponibilidad de recursos presupuestales | Falta de recursos para suscribir el negocio jurídico | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Revisión de la disponibilidad presupuestal en el PAABs | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Responsables del presupuesto de las áreas técnicas Dirección de contratación Jefatura de compras | En la etapa de planificación y elaboración de sondeos de mercado | Sondeo de mercado / selección del proveedor | Con la revisión y aprobación de los documentos | Dos veces durante el proceso
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Seleccionar al proveedor que no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos por la Empresa para el proceso contractual. | Incumplimiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Identificar la necesidad, realizar seguimiento al PAABS, verificar los criterios de selección de los documentos de ECOP, FCTE y Req. Mínimos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Áreas técnicas Dirección de contratación Jefatura de compras | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la revisión y aprobación de los documentos | Una vez durante el proceso
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Cambio de precios en el mercado, de los bienes y servicios, por factores como la inflación, la competencia y la demanda del mercado | Incrementos de los presupuestos estimados | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Identificar del sector y claridad en las clausulas contractuales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Dirección de contratación Contratista | Suscripción del negocio jurídico | Durante la ejecución del contrato | En los cambios de vigencias anuales | Cuando sea requerido
6 | General | Externo | Planeación | Riesgos Social o Político | Falta de generación de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes y/o ponderables y/o criterios de calidad | Declarar desierto el proceso de selección. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | X | Revisión de requisitos habilitantes de la invitación, aceptación de observaciones pertinentes, ampliación de bases de datos de proveedor (divulgación del proceso) | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Dirección de contratación Jefatura de compras | A la publicación de la invitación | En el plazo de observaciones | En las modificaciones de la invitación realizadas durante el proceso | Sólo dos veces durante el desarrollo del proceso.
7 | General | Externo | Selección | Riesgos Financieros | Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias para la ejecución del contrato. | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Demandas. Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato. sanciones disciplinarias, fiscales y/o | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Requisitos específicos en los pliegos. Verificar criterios de selección. Evaluación técnica y financiera rigurosa. Revisión de cumplimiento normativo. Auditoría previa a la adjudicación. Monitoreo y seguimiento postadjudicación. Requisitos de garantía y seguros. Revisión de historial de contratos anteriores. Procedimiento de corrección y sanción. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Dirección de contratación Jefatura de compras | A la publicación de la invitación | En el plazo de observaciones | En las modificaciones de la invitación realizadas durante el proceso | Sólo dos veces durante el desarrollo del proceso.
8 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Riesgo de que no se firme el contrato. | Incumplimiento preuspuestal, pérdida de oportunidades estratégicas, reasignación de recursos, costos adicionales con posible pérdidad de condiciones favorables, demandas, conflictos contractuales, perdida de confianza en los oferentes, necesidad de reiniciar el proyecto, responsabilidad administrativa o penal. | 2 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Revisión exhaustiva de documentación Comunicación continua Establecimiento de plazos claros Negociación de términos Documentación de acuerdos previos Autorización adecuada Revisión legal Manejo de contingencias | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Dirección de contratación y de GAGR | Antes de la firma del contrato | En el plazo de observaciones | Revisión del contrato y seguimiento al mismo. | Durante la etapa de contrtación
9 | General | Externo | Contratación | Riesgos Financieros | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Desequilibrio financiero, incapacidad para reclamaar daños, mayor probabilidad de incumplimiento del contratista, nulidad del contrato, sanciones y multas, riesgo de insolvencia del garante, dificultades legales para el cumplimiento de la garantía, competencia desleal, falta de respeto para ejecutar correcciones, dificultad para exigir responsabilidades, disputas contractuales y riesgo de | 2 | 4 | 6 | ALTO | X |  |  | Verificación de requisitos Plazos claros para la constitución Revisión de documentos de garantía Autorización previa Procedimientos de validación Comunicación proactiva Capacitación del personal Documentación de garantías | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Dirección de contratación y de GAGR | Antes de la firma del contrato | Validación de requisitos de la garantía. | Seguimiento del proceso | Durante la etapa de contrtación
10 | General | Externo | Contratación | Riesgos Financieros | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | Retrasos en el cronograma, inhabilidad para comprometer recursos, riesgo de nulidad del contrato, sanciones, desajustes en la ejecución presupuestal, impacto en la liquidez del contratista, costos adicionales, reprocesos, percpeción de ineficiencia administrativa, reclamaciones, mutlas o sanciones, afectación en la calidad, riesgo de responsabilidad de administrativa | 3 | 4 | 7 | ALTO | X |  |  | Establecimiento de plazos claros Planificación anticipada Sistema de seguimiento Responsable designado Capacitación y sensibilización Revisión y auditoría Documentación completa Comunicación efectiva Procedimientos de emergenci | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Dirección de contratación y Gestión Financiera | Etapa de selección | Antes de la firma del contrato | Seguimiento del proceso | Durante la etapa de contrtación
11 | General | Externo | Contratación | Riesgos Financieros | Fluctuaciones del valor de la moneda | Aumento de los costos del contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Posible desequilibrio económico | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Revisión y ajuste de contratos Monitoreo continuo del mercado Diversificación de ingresos y costos Planificación financiera flexible Evaluación periódica del impacto Consulta con expertos en finanzas Uso de instrumentos financieros derivados Ajuste de precios y tarifas Control y gestión de riesgos cambiarios | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Dirección de contratación y Gestión Financiera | Durante la ejecución del contrat | Antes de la terminació n del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor. | Durante la ejecución del contrato
12 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales | Perdida de respaldo financiero del contratista, terminación unilateral del contrato, obligación del contratista a indemnizar, conflictos judiciales, arbitramiento, suspensión de pago, devolución de anticipos, incremento de costos y reprocesos, falta de cumplimiento de las especificaciónes tecnicas, baja calidad en la ejecución del contrato, auditorías, multas y sanciones, | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Definición clara de términos y obligaciones Establecimiento de plazos y cronogramas detallados Monitoreo continuo del cumplimiento Revisión y auditoría periódica Cláusulas contractuales de penalización Comunicación y coordinación regular Planificación de contingencias Capacitación y formación del persona | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Dirección de contratación y de GAGR | Desde la firma del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Mesa de trabajo o comiste | Durante la ejecución del contrato
13 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios par | Incremento en los costos de operación. Escasez de insumos. Demoras en la ejecución. Reducción de la calidad.Reajuste de precios. Aumento de la incertidumbre. Impacto en la competitividad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | X |  | Monitoreo continuo de proveedores Diversificación de fuentes de suministro Negociación de contratos con cláusulas de ajuste Mantenimiento de inventarios de seguridad Evaluación periódica del mercado de insumos Desarrollo de relaciones sólidas con proveedores Revisión de presupuestos y costos Planificación de contingencias | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Dirección GAGR | Desde la firma del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Mesa de trabajo o comiste | Durante la ejecución del contrato
14 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | Retrasos en el proyecto. Aumento de costos. Compromiso de la calidad.Conflictos legales. Interrupciones en el flujo de trabajo. Necesidad de reestructuración del contrato.Riesgo de incumplimiento de los objetivos del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Definición clara de compromisos contractuales Monitoreo regular del cumplimiento Revisión y gestión de contratos con subcontratistas Establecimiento de plazos y cronogramas detallados Auditorías y seguimientos periódicos Comunicación y coordinación efectiva Cláusulas de penalización por incumplimiento Planificación de contingencias | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Dirección GAGR | Desde la firma del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Informe de seguimiento | Durante la ejecución del contrato
15 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de la administración en los pagos | Retrasos en la ejecución. Interrupción de servicios. Aumento de costos.Conflictos contractuales. Problemas de flujo de caja. Riesgo de penalidades. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | X | Establecimiento de cronogramas de pagos claros Monitoreo regular de fechas de vencimiento Implementación de procedimientos de control interno Automatización de procesos de pago Revisión periódica del flujo de caja Política de pagos y gestión de proveedores Comunicación proactiva con proveedores | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Dirección GAGR Y Gestión financiera | Desde la firma del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Informe de seguimiento | Fecha de terminanción del contrato
16 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Reajuste de plazos, reporgramación del cronograma, posible reclamos por compensación, costos adicionales para el contratista, modificación del flujo de caja, posible solicitud de vigencia futuras, retrasos en la obtención de insumos o tecnología, percepción negativa del proyecto, demora en etrega de beneficios a la comunidad, reclamaciones de daños colaterales, prolongación de la supervisión y control, desfase en la cadena de | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Revisión de cláusulas contractuales sobre plazos y demoras Desarrollo de un plan de contingencia para retrasos Monitoreo constante del progreso del proyecto Establecimiento de cronogramas flexibles Comunicación continua con todas las partes involucradas Documentación de causas y justificaciones de retrasos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Dirección GAGR y contratista | Desde la firma del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Reuniones de comité técnico para validación de eficacia del cronograma | Durante la ejecución del contrato
17 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Eventos de baja Calidad en la ejecución | Rechazo de los entregables.Incre mento de costos.Pérdida de satisfacción del cliente. Repercusiones legales.Aumento del tiempo de entregaEficiencia reducida | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | X |  | Establecimiento de estándares de calidad claros Revisión y aprobación de especificaciones técnicas Monitoreo continuo de la calidad durante la ejecución Implementación de procedimientos de control de calidad Capacitación y formación del personal en calidad Inspección y pruebas regulares de productos o servicios Documentación y registro de defectos y correcciones | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Dirección GAGR | Desde la firma del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Controles y seguimientos de calidad | Durante la ejecución del contrato
18 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Insolvencia del contratista | Suspensión del contrato, demoras en el cronograma, terminación del contrato, actividades no cumplidas, resolución unilateral, sobrecostos, perdida de avances financieros, cobros de garantía, reprocesos de reclamación, baja calidad en las entregas, solicitud de vigencia futura, problemas de logística, acciones legales, posible demandas, corrupción o manipulación del proceso, manejo ineficiente del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | X |  | Evaluación de la solvencia financiera antes de la contratación Revisión de informes financieros y antecedentes crediticios Requisitos de garantías y seguros adecuados Establecimiento de cláusulas contractuales para incumplimiento Monitoreo continuo de la salud financiera del contratista Revisión de referencias y antecedentes en proyectos anteriores Implementación de procedimientos de gestión de riesgos financieros | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Dirección GAGR y contratista | Desde la firma del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Reportes periodicos financieros. | Durante la ejecución del contrato
19 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | Paralización de actividades, suspensión de actividades, daño en los equipos y materiales, reprogramación de cronograma, retrasos, aumentos en los costos, cumplimiento de claúsulas por incumplimiento de fuerza mayor, retrasos en la entrega de beneficios | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Monitoreo meteorológico y previsiones climáticas Desarrollo de un plan de contingencia para eventos naturales Evaluación de riesgos climáticos en la planificación del proyecto Implementación de medidas de protección y prevención Establecimiento de protocolos de emergencia y evacuación Revisión y ajuste de cronogramas según condiciones climáticas Documentación y registro de eventos y acciones tomadas Revisión de | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Desde la firma del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Reunión de manejo de crisis | Diario

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo