## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS - CONTROL DE PLAGAS - | [17 empty] | Código: GC-FM-XXX
Versión: 01
Vigencia: 14-02-2025
OBJETO: |  |  | Prestar el servicio control de plagas en el marco de las actividades realizadas por Aguas de Bogotá S.A. ESP
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  |  | IPP
FECHA: |  |  | 2026-04-23
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas. | Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Restructuración del proceso de contratacion. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación. Posibilidad de incremento en costos. Apertura de nueva invitación. Retrasos en los plazos derivados de la expedición de adendas adicionales. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio | X |  |  | Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Área de contratación | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la revisión y aprobación de los documentos | Una vez durante el proceso
4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios para la adjudicación del contrato. | Potenciales oferentes con capacidad para ejecutar las actividades del contrato pueden ser rechazados o se pueden abstener de presentar propuesta. Afectación de la pluralidad de oferentes en el proceso de contratación. Restructuración del proceso de selección. Incremento en costos. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio | X |  |  | Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante la estructuración de la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes. Verificación de los requisitos habilitantes por las áreas involucradas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Empresa | Desde el inicio de la Etapa de Planeación Proceso de Contratación | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación | Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
5 | General | Interno | Selección | Operacional | Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual | Elegir un Contratista que no resulte idóneo para llevar a cabo el objeto contractual. Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimientos. Incremento en costos. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio | X |  |  | La estructuración del proceso de selección considera criterios generales de análisis y estudios de mercado para procesos y/o actividades similares a las requeridas para la ejecución del contrato. Verificar la información suministrada por los proponentes para escoger a los que tengan la capacidad administrativa, financiera y técnica para ejecutar las labores contratadas. Identificar a los oferentes con capacidad de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Empresa | Desde el acto de apertura del proceso de contratación | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros | Cuando se requiera la actividad.
6 | General | Interno | Selección | Operacional | Declaratoria de desierto del Proceso de Contratación. | Demoras en el inicio de ejecución del contrato. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación. Posibilidad de pérdida de los recursos. Restructuración del proceso de contratacion. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio | X |  |  | Adecuada estructuración del proceso. Definir presupuesto y plazo razonables para la ejecución de las actividades del contrato. Revisar condiciones del contrato entre el área de responsable del proceso y el área de contratación y compras. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Empresa | Desde la fecha de convocatoia del contrato | Hasta la fecha de Suscripción del Contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar los contratos (alarmas: visita de proponentes, preguntas de los oferentes y evaluacion de las ofertas) | Semanal, durante el preriodo de contratacion y Supervisión.
7 | General | Interno | Contratación | Operacional | Suspensión del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Informar a los interesados y/o proponentes. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio | X |  |  | Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Empresa | Desde la fecha de adjudicación del contrato | Hasta la fecha de Suscripción del Contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato | Desde el momento en que se adjudique el contrato hasta que se dé inicio al mismo
8 | General | Interno | Selección | Operacional | Proceso de contratación fallido. | Atrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Apertura nueva invitación. Afectación de las actividades de AB | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | X |  |  | Revisar las fallas y/o errores del proceso (administrativas, técnicas, juridicas, económicas, etc). Adelantar un nuevo proceso a la mayor brevedad. Poponer alternativas para agilizar los procesos de contratación. | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | SI | Empresa | Proceso de selección | Adjudicación del contrato | Monitoreo proceso de selección y contratación. | Durante el proceso de selección
9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que el Contratista se niegue firmar el contrato. | No poder iniciar a tiempo la ejecucion del contrato. Incumplimiento contractual. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio |  | X |  | Reunión entre la AB y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de firmar el contrato. Notificar a la compañía de seguros que emitió la póliza de Seriedad de la oferta, solicitar al área usuaria los documentos soporte para presentar la reclamación formal a la compañía de seguros. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | SI | Empresa y Contratista | Durante la Planificación del contrato | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
10 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Económicos | Cambio de precios en el mercado, de los bienes y servicios, por factores como la inflación, la competencia y la demanda del mercado | Aumento de los costos de los refrigerios y otros insumos, debido a las fluctuaciones en los precios del mercado | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio |  |  | X | Negociar contratos de precios fijos con proveedores, diversificar fuentes de suministros y mantener un fondo de contingencia para cubrir incrementos imprevistos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Dirección de contratación | Suscripción del negocio jurídico | Durante la ejecución del contrato | Análisis de los precios del mercado y comparación con proveedores actuales | Mensual
11 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Insolvencia o quiebra del Contratista. | Incumplimiento del objeto contractual. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio |  | X |  | Hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja. La AB deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Empresa y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha en la que pierden vigencia las polizas de cumplimiento | Verificación ejecución presupuestal | Mensual
12 | General | Externa | Ejecución | Sociales o Políticos | Huelgas o paros que afecten las actividades requeridas para cumplir con las condiciones del contrato. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Tiempos muertos. Suspensión de las actividades. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio |  |  | X | Contar con plan de contingencia para prestar el servicio requerido por AB, verificar rutas alternas de acceso a los sitios donde se deben ejecutar las activdades. Contar con proveedores adicionales. Contactar las autoridades competentes para hacer seguimiento al orden público del sector. Notificar AB y el contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Cuando se presente el hecho | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
13 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso por parte del Contratista en el suministro de equipos, materiales, herramientas, repuestos, transporte y demás servicios conexos necesarios para la ejecución del contrato; incumplimiento del cronograma establecido; así como el incumplimiento o abandono del contrato, constituyen causas que pueden afectar la correcta y oportuna prestación de los servicios contratados. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio |  | X |  | Implementar actividades de revisión y control para hacer seguimiento a la entrega de los bienes y servicios requeridos dentro de los plazos pactados en el cronograma. Asimismo, se realizará seguimiento permanente al cronograma aprobado por la AB y/o por la supervisión del contrato, dejando constancia de su cumplimiento. En caso de evidenciarse incumplimientos, la AB deberá notificar por escrito al Contratista y, de ser procedente, informar igualmente a la compañía de seguros que expidió la póliza de cumplimiento del contrato, a efectos de activar los mecanismos contractuales y de garantía correspondientes. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Verificación cronograma de ejecución Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
15 | General | Externa | Ejecución | De la Naturaleza | Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de la zona de trabajo. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 4 - Probable | 2 - Menor | 6 | Alto |  | X |  | Incluir como ítem crítico de control el seguimiento del estado de fenómenos biológicos en la zona de labores. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Contemplar en el plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
16 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente por mal manejo de las sustancias y/o equipos en la prestación del servicio | Lesiones graves de operadores y daños materiales | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Verificación de la experiencia del personal y certificación expedida por la Secretaria de Salud | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisión del contrato | Adjudicación del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la revisión y aprobación de los documentos | Durante toda la ejecución del contrato
17 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes en el sitio de ejecución de los trabajos de mantenimiento por la falta o deficiente señalización e iluminación en las áreas de trabajo y demás medidas de seguridad industrial | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto |  | X |  | Contemplar señalización e iluminación en plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Realizar divulgación, capacitaciones e inspecciones sobre el cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Contar con señales preventivas y reglamentarias en las áreas donde se realicen las actividades. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
18 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad temporal, permanente o muerte; así como daños o pérdidas de equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, ocasionados por actos voluntarios o culposos de empleados o por accidentes durante su transporte, cargue o descargue. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Demandas. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto |  | X |  | Implementar un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, validar las afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social, y garantizar que el personal asignado cuente con la experiencia, idoneidad, capacitación y certificaciones requeridas para la ejecución de las labores. Asimismo, se deberán desarrollar actividades periódicas de capacitación, validar referencias personales y definir niveles de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia. Adicionalmente, se deberá contar con póliza de TRDM y/o PYME que incluya bienes de terceros bajo cuidado, tenencia y control; realizar seguimiento a las condiciones de tránsito para el transporte de los bienes; contratar empresas transportadoras legalmente constituidas con pólizas de Responsabilidad Civil Transportadores y de Transporte de Mercancías, o, en caso de utilizar vehículos propios, contar con la respectiva póliza de Transporte de Mercancías. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
19 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Hurto y/o hurto calificado de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto |  | X |  | Incluir como ítem crítico de control el seguimiento a las condiciones de seguridad. Implementar las medidas de seguridad para proteger sus bienes y/o los de propiedad de terceros. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Revisión después de ocurrido el suceso | Una vez se presente el hecho
20 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Pérdidas por actos de hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad o falsificación o apropiación indebida de los bienes objeto del contrato realizados por el personal involucrado en el contrato. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio |  | X |  | Establecer un plan de auditoria, control y seguimiento de los bienes. Designar el personal encargado de la cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. Contar con póliza de Manejo global comercial incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Soportes de las auditorias realizadas | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
21 | Específico | Externa | Ejecución | Regulatorio | Cambios en costos por cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conoce entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato aplicables a la actividad del contratista. | Modificaciones al contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto |  | X |  | Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) teniendo en cuenta los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato, para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. Requerir la participación del Interventor para estudiar los cambios y como afectan la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Seguimiento permanente Informes mensuales | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
22 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | X |  |  | Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Empresa en la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados por la empresa con objetos contractuales similares para realizar el calculo del presupuesto. Análisis de los costos de las empresas del sector con base en las cotizaciones solicitadas. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | NO | Empresa | Desde la esrtructuración de los estudios previos | Hasta la suscripcion del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma de planeación
23 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Falta de liquidez por errores u omisiones del contratista en la estimación del flujo de caja del proyecto. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto |  | X |  | Realizar análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad. Notificar a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Verificación ejecución presupuestal | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
24 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | No hay disponibilidad de recursos a tiempo | Retraso en la actividad debido a a falta de recursos económicos disponibles | 3 | 4 | 7 | ALTO | X |  |  | Garantizar que el proceso de adquisición sea ágil y con la asignación de recursos suficientes | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Responsable del presupuesto | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Revisión constante de asignación y disponibilidad de recursos | Durante todo el plazo de ejecución del contrato
25 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones en la disposición de residuos de materiales, residuos sólidos, líquidos o peligrosos derivados de la ejecución del contrato; errores en la elaboración de la propuesta o en los documentos relacionados con las condiciones y términos; fallas en el suministro de dotación y elementos de seguridad y/o bioseguridad; deficiencias en la definición de los recursos necesarios; errores en el entendimiento del objeto contractual que deriven en desviaciones en la ejecución; incumplimientos en las entregas o actividades pactadas; así como errores en la coordinación e integración de equipos, materiales, herramientas, repuestos y recurso humano requeridos, constituyen causas que pueden afectar la adecuada ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Multas y sanciones administrativas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio |  | X |  | Mantener vigentes todos los permisos y autorizaciones exigidos por las autoridades competentes y cumplir la normatividad técnica aplicable al manejo de residuos, incluyendo su recolección, transporte y disposición final, atendiendo oportunamente los requerimientos de las autoridades ambientales. Asimismo, será responsable de la correcta elaboración de la propuesta y de verificar que los documentos soporte cumplan con las condiciones establecidas; en caso de requerir aclaraciones frente a la invitación, podrá solicitarlas previamente a la presentación de la propuesta, asumiendo que, al presentarla, acepta ejecutar el contrato en los términos pactados. Igualmente, deberá cumplir con todas las normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, suministrar la dotación y los elementos de seguridad y/o bioseguridad requeridos, y atender los requisitos contractuales exigidos. Se establecerán actividades de revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como la designación de personal responsable del seguimiento a la adecuada coordinación e integración de los recursos necesarios, implementando controles específicos sobre actividades críticas para asegurar su correcta ejecución | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Plan de manejo ambiental | Mensual
26 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Deficiencias, fallas y/o información deficiente en los informes suministrados por el contratista a AB. | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto |  | X |  | Garantizar que los informes solicitados por la Empresa cumplan con las normas, condiciones y la información requerida por AB . | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión | Mensual
27 | Específico | Externa | Toda la relación contractual | LA-FT | Vincular una contraparte que se encuentre relacionada en listas restrictivas o que cuente con antecedentes asociados a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Afectación reputacional de AB e incursión en trámites administrativos asociados al reporte de operaciones sospechosas y demás a que haya lugar ante las autoridades correspondientes | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto |  |  | X | La contraparte deberá entregar en la etapa precontractual y durante toda la relación contractual la información que le sea solicitada; La AB-ESP deberá monitorear y consultar fuentes de información para tener un adecuado conocimiento de la contraparte en la etapa precontractual y durante toda la relación contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Empresa y Contratista | Proceso de selección | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento y monitoreo a la informaicón entregada y la que se obtenga de fuentes externas | En la forma y periodicidad establecida por la Resolución que implementa el SARLAFT en la AB-ESP
28 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas mecánicas, eléctricas o electrónicas de la maquinaria, equipos, herramientas y/o vehículos requeridos para la ejecución del contrato; fallas, demoras o errores en el suministro de equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios por problemas en las vías de acceso o falta de medios de transporte; errores u omisiones en la coordinación del personal contratado; así como fallas, errores u omisiones durante la ejecución de las actividades, constituyen causas que pueden afectar el adecuado desarrollo del contrato. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio |  | X |  | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y herramientas, llevando su respectiva hoja de vida, y garantizar que aquellos que lo requieran estén debidamente patronados, calibrados y/o homologados por una entidad externa certificada. Los operarios deberán contar con capacitación, experiencia e idoneidad acreditada. Asimismo, se deberá disponer de equipos de respaldo o proveedores alternos, y asegurar que los vehículos cuenten con revisión técnico-mecánica y SOAT vigentes. Adicionalmente, se implementarán actividades de monitoreo y control para garantizar la entrega oportuna de los bienes necesarios y el cumplimiento del cronograma establecido, así como planes de contingencia que contemplen rutas y medios de transporte alternativos. Se designará personal responsable de coordinar la logística de entrega de bienes y la organización del recurso humano, y se establecerán mecanismos de seguimiento y control para garantizar el correcto desarrollo y cumplimiento de las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Soportes de los mantenimientos realizados a los equipos y vehículos | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
29 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Demoras en la apertura del proceso de contratación; demoras en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio; demoras o fallas en el trámite de pagos al contratista que generen retrasos en los desembolsos; demoras en los pagos por parte del contratista a los trabajadores vinculados al contrato por errores, omisiones o actos deshonestos; así como demoras en la radicación para pago derivadas de errores u omisiones en la elaboración de actas y/o cuentas de cobro correctamente diligenciadas y firmadas. | Atrasos en la ejecucion del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | X |  |  | Realizar la revisión integral del proceso por parte de las áreas involucradas, hacer seguimiento permanente al cronograma y contar con un plan de contingencia, escalando oportunamente a la Dirección de Compras y Contratación y a la Gerencia General cuando sea necesario. Asimismo, se exigirá al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales y se validarán las vinculaciones al Sistema General de Seguridad Social, junto con los comprobantes de pago de nómina y aportes correspondientes. De igual manera, se gestionarán adecuadamente los documentos requeridos para el trámite de pago, se establecerán y difundirán claramente los requisitos, se elaborará una lista de chequeo y se implementarán puntos intermedios de control en el proceso de tesorería para generar alertas tempranas. Finalmente, se realizará la validación del proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, se capacitará al personal involucrado y se habilitará un canal de comunicación para resolver inquietudes relacionadas con la radicación y pago de cuentas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Empresa | Proceso de selección | Adjudicación del contrato | Monitoreo proceso de selección y contratación. | Durante el proceso de selección

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo