## MATRIZ DE RIESGOS
INVITACION PUBLICA IPP_ 34_ 2026 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES DE AGUAS DE BOGOTA SA ESP.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Empresa/Contratista] | TRATAMIENTO Y/O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Empresa/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externa | Contratación | Económicos | Variación de la tasa de cambio | Incremento en los valores de productos y servicios incluidos dentro del objeto del contrato. Aumento en el precio final del tiquete aéreo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | Ajustes con base en la TRM vigente a la ocurrencia del riesgo. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Contratista | En el momento de solicitud de reserva y expedición de tiquetes aéreos. | Finalización del contrato | Seguimiento a la TRM. | Mensual
2 | General | Externa | Ejecución | Económicos | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variación en el valor de la Tarifa Administrativa, el precio del Tiquete Aéreo, o en el procentaje de IVA | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | Aplicación de la normatividad vigente para descuentos arancelarios y tributos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución de contrato | Finalización del contrato | Verificación constante de la normatividad vigente. | Mensual
3 | General | Externa | Ejecución | Económicos | Incumplimiento de las obligaciones | Sobrecostos y pérdida del costo de oportunidad | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista y EMPRESA | Aceptar el Riesgo | Obligación del contratista de adquirir las tarifas mas económicas del mercado y brindar una atención comercial de manera oportuna. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista | En el momento de solicitud de reserva y expedición de tiquetes aéreos. | Una vez sea expedido el tiquete aéreo | Seguimiento de la Supervisión de los precios de los tiquetes aéreos suministrados por el contratista | Permanente
4 | General | Interna | Ejecución | Económicos | Precio del tiquete aéreo facturado es superior al cotizado y autorizado | No hay optimización del recurso público. | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista y EMPRESA | Aceptar el Riesgo | La factura debe incluir el valor del tiquete cobrado por la aerolínea. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | En la revisión de las facturas del tiquete aéreo volado presentado por parte del contratista. | En la fecha de pago de la Entidad | Verificación de la factura del tiquete aéreo volado contra Printer y realizar consulta en GDS | Mensual
5 | Específico | Externa | Ejecución | Naturaleza | Eventos naturales como lluvias, inundaciones, temblores, etc., que afecten la prestación del servicio | Cancelación de los servicio aereos, la EMPRESA no puede movilizar a sus trabajadores sin poder cumplir las metas institucionales planteadas. Mayores costos y dificultades en la prestación del servicio contratado | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista y EMPRESA | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista. Reprogramar actividades | 1 | 4 | 5 | Alto | Si | Contratista y EMPRESA | Una vez se suscriba el contrato | Finalización del contrato | Plan de continuidad del negocio | Mensual
6 | Específico | Interna | Ejecución | Tecnológicos | Fallas en los medios de comunicación para gestionar las reservas o asuntos derivados | La EMPRESA no puede movilizar a sus trabajadores, sin poder cumplir las metas institucionales planteadas | 5 | 2 | 7 | Alto | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 5 | 1 | 6 | Bajo | Si | Contratista | Una vez se suscriba el contrato | Finalización del contrato | Plan de continuidad del negocio | Mensual