## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [17 empty] | Código: DEP-MT-005
Versión: 02
Vigencia: 17-08-2021
OBJETO: Contratar actividades de manejo silvicultural y complementarias requeridas por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Invitación Pública
item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación de precios de actividades contratadas . | Sobrecostos, agotamiento anticipado de la bolsa y/o necesidad de ajustes de alcance; retrasos por re-cotización. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | x | Solicitar mínimo tres (3) cotizaciones; exigir precios unitarios fijos y vigencia de oferta; incluir en el precio transporte, seguimiento de mercado previo a adjudicación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Almacén y supervisor | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | Durante la ejecución del contrato | Revisión mensual del presupuesto contra mercado | Durante toda la ejecución del contrato
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Seleccionar proveedor sin capacidad demostrada dentro del plazo requerido. | Incumplimiento de entregas/servicios incluidos, reprogramaciones, afectación de actividades del Contrato 727-2025. | 3 | 4 | 7 | ALTO | x |  |  | Verificar capacidad instalada, experiencia y plan logístico; exigir cronograma de actividades validación documental previa. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Equipo técnico | En la etapa de aprestamiento | Durante la ejecución del contrato | Encuestas y formatos de entrega antes y después de socialización. | Durante toda la ejecución del contrato
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No conformidad técnica de actividades contratadas respecto a la FCTE. | Rechazo total/parcial, reprocesos, retrasos y riesgo de fallas operativas durante el uso. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | Exigir soportes verificables; presentación y aprobación previa de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | área de compras | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la verificación de cronograma | Una vez durante el proceso
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega incompleta de actividades | Imposibilidad de puesta en marcha y capacitación; devoluciones y retrasos en actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Alistamiento por checklist por actividad verificación contra FCTE . | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Almacén y supervisor | Suscripción del negocio jurídico | Durante la ejecución del contrato | En los cambios de vigencias anuales | Cuando sea requerido
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento o deficiencia en la ejecución contractual | Riesgo de uso inseguro, fallas operativas, reclamaciones | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | x |  | Establecer KPIs mensuales (e.g., % árboles intervenidos con ficha técnica) y auditorías semanales por supervisor. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Almacén y supervisor | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | verificación de entregas en puntos de obra | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Capacitación al personal designado no realizada, incompleta o sin soportes (lista de asistencia/evidencia), incumpliendo el criterio de aceptación. | Uso inadecuado, fallas en puesta en marcha, generación de olores/quejas y baja efectividad del aprovechamiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | x | Cronograma de capacitación por punto; contenidos mínimos (operación segura, humedad/aireación, olores, incidencias); registro de asistencia y evidencia; aprobación del supervisor. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor contratista | En la etapa de planeacioón | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento semanal del estado de vías rurales con reportes fotográficos. | Durante el proceso
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Caídas o accidentes durante poda/tala de árboles >5m, con uso de motosierras y arneses | Lesiones, suspensión temporal de actividades, investigaciones y retrasos en ejecución. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | CCumplir NS 141 (SST), certificados en alturas avanzadas, EPP (arneses, líneas de vida) | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Área financiera | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento financiero | Una vez durante el proceso
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Normativos | Intervenciones sin permiso SDA/CAR o disposición inadecuada de residuos/retamo (Res. 684/2018). | Violación Decretos 531/2010-383/2018 y Res. 684/2018, generando sanciones graves bajo Ley 1333/2009. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | x |  | Conceptos técnicos previos, certificados de disposición, fichas SIGAU por árbol. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Área de compras | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Segumiento area de compra | Una vez durante el proceso
12 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Retraso en el trámite de pago por soporte documental incompleto (remisión/acta, relación por ítem, entrada a almacén, garantías, manuales, registro de capacitación). | Atraso en pagos, reclamaciones del contratista y afectación del flujo de caja; tensiones contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | x | Checklist documental obligatorio para radicación; revisión previa con supervisor; radicar en debida forma para iniciar conteo de 45 días. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | supervisor contratista | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Segumiento diario, supervisión | Durante el proceso
13 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Garantías (cumplimiento, calidad, salarios) no presentadas o no aprobadas oportunamente conforme a los términos de la orden de compra. | Imposibilidad de iniciar ejecución, suspensión de actividades y riesgo de incumplimiento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | x |  | Requerir pólizas dentro de 3 días hábiles desde acta de inicio; verificación de amparos y vigencias; seguimiento y no iniciar sin aprobación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | supervisor contratista | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Segumiento diario, supervisión | Durante el proceso
14 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de cuadrillas (mín. 4 + emergencia en 24h) o agotamiento recursos antes 31-dic-2026.. | Imposición de multas por incumplimiento y retrasos en la ejecución, potencialmente escalando a caducidad del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | x | Cronogramas (NS 048), 4 frentes simultáneos, hipsómetro para mediciones precisas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | supervisor contratista | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Segumiento supervisión | Durante el proceso
15 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | <10% en plantaciones/replantes, por suelo pobre o transporte defectuoso (viveros ICA). | Mortalidad >10% en plantaciones/replantes (por suelo pobre o transporte defectuoso de viveros ICA) obligación de replante inmediato a cargo del contratista, sin pago adicional y con descuentos en liquidación por no cumplimiento de calidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | x |  |  | Suelo abonado 4:1, riego 20L/árbol, especies nativas ≥50%, tutorado. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | supervisor contratista | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Segumiento supervisión | Durante el proceso

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo