## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [17 empty] | Código: GC-FM-XXX
Versión: 01
Vigencia: 14-02-2025
OBJETO: Prestar el servicio de publicación de piezas informativas impresas que Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., requiera en un medio de comunicación masivo impreso de amplia circulación nacional y local.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Teniendo en cuenta la Decisión de Gerencia 321 y de conformidad con la Subsección II Modalidades de Selección y el numeral 20 del Manual de Contratación de Aguas de Bogotá S.A. ESP, la modalidad de contratación a utilizar para este proceso será la contratación directa.
FECHA: 27/06/2025
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la elaboración de estudios previos y especificaciones técnicas | Incidencias en el proceso de evaluación de las cotizaciones o propuestas, por cuanto impide la comparación objetiva | 2 | 3 | 5 | MEDIO | x |  |  | Mejorar la planificación en términos generales, procedimientos y especificaciones técnicas, para cumplir con objeto de la necesidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de la Empresa que tiene la necesidad | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la revisión y aprobación de los documentos | Una vez durante el proceso
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Falta de disponibilidad de recursos presupuestales | Falta de recursos para suscribir el negocio jurídico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | x |  |  | Revisión de la disponibilidad presupuestal en el PAABs | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Responsables del presupuesto de las áreas técnicas Dirección de contratación Jefatura de compras | En la etapa de planificación y elaboración de sondeos de mercado | Sondeo de mercado / selección del proveedor | Con la revisión y aprobación de los documentos | Dos veces durante el proceso
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Selección de un proveedor que no cumpla con los requisitos técnicos y habilitantes establecidos | Incumplimiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | x |  |  | Identificar la necesidad, realizar seguimiento al PAABS, verificar los criterios de selección de los documentos de ECOP, FCTE y Req. Mínimos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Áreas técnicas Dirección de contratación Jefatura de compras | En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE | En la aprobación de los documentos | Con la revisión y aprobación de los documentos | Una vez durante el proceso
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Cambio de precios en el mercado, de los bienes y servicios, por factores como la inflación, la competencia y la demanda del mercado | Incrementos de los presupuestos estimados | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | x | Identificación del sector y claridad en las cláusulas contractuales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Dirección de contratación Contratista | Suscripción del negocio jurídico | Durante la ejecución del contrato | En los cambios de vigencias anuales | Cuando sea requerido
5 | General | Externo | Planeación | Riesgos Social o Político | Falta de generación de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes y/o ponderables y/o criterios de calidad | Declarar desierto el proceso de selección. | 1 | 2 | 3 | BAJO |  |  | x | Revisión de requisitos habilitantes de la invitación, aceptación de observaciones pertinentes, ampliación de bases de datos de proveedor (divulgación del proceso) | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Dirección de contratación Jefatura de compras | A la publicación de la invitación | En el plazo de observaciones | En las modificaciones de la invitación realizadas durante el proceso | Sólo dos veces durante el desarrollo del proceso.
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la entrega de equipos por parte del proveedor o problemas logísticos. | Afectación en cubrimientos o actividades programadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | x |  |  | Coordinar con proveedor para asegurar cumplimiento de fechas, monitoreo de entrega y establecimiento de garantías. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Dirección de contratación Jefatura de compras | A la firma del Acta de Inicio | Durante la ejecución de la Orden de Compra | Seguimiento de cronogramas y reportes de entrega del proveedor | Durante la ejecución de la Orden de Compra (revisión constante hasta entrega).
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Entrega de equipos defectuosos o con fallas de fábrica. | Interrupciones en la operación y costos adicionales por reposición o mantenimiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO | x |  |  | Implementar inspección y pruebas de calidad en la recepción de equipos; establecer criterios claros para solicitar garantía y devolución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Jefatura de Comunicaciones | Durante la etapa de ejecución de la Orden de Compra | Durante la etapa de ejecución de la Orden de Compra (cuando se reciben equipos). | Revisiones de recepción, pruebas de funcionamiento de equipos | En el plazo de entrega y cumplimiento de garantías (cuando se haga la recepción y pruebas).

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo