## MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [17 empty] | Código: GC-FM-XXX
Versión: 01
Vigencia: 14-02-2025
OBJETO: Suministrar el servicio de agua en carrotanque para las actividades ejecutadas por la gerencia de aguas y gestión de residuos para Aguas de Bogotá S.A. ESP.
FECHA: 13-02-2026
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambio en regulaciones ambientales para el transporte del agua | Parálisis en la operación del servicio por cumplimiento de nuevas normativas | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Actualización constante de las normativas nacionales y la documentación de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Dirección de contratación Contratista | Suscripción del negocio jurídico | Durante la ejecución del contrato | Revisión de nuevas normas regulatorias | Mensual
2 | Especifica | Externo | Contratación | Riesgos Económicos | Aumento en el precio del combustible para los carrotanques | Incremento en los costos operacionales y posible retraso en el cronograma de distribución | 4 | 3 | 7 | ALTO |  | X |  | Negociar contratos a largo plazo con proveedores de combustible | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Área de compras | Etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Análisis de precios del mercado | Mensual
3 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallo mecánico de los carrotanques durante la entrega | Retraso en la distrbución de agua y posible desabastecimiento en zonas críticas | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Mantener un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los carrotanques | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Inspección y prueba periódica de vehículos | Durante el proceso
4 | General | Externo | Planeación | Riesgos Social o Político | Protestas o bloqueos por parte de la comunidad | Paralización temporal del servicio y alteración del coronograma de entrega | 4 | 5 | 9 | EXTREMO |  |  | X | Diálogo con las comunidades y seguimiento de posibles tensiones sociales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión de posibles tensiones sociales | Cuando sea requerido
5 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Contaminación del agua debido a derrames durante el transporte | Peligro para salud pública y sanciones regulatorias | 2 | 5 | 7 | ALTO | X |  |  | Implementar protocolos de manejo de emergencias y capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Revisión de protocolos y simulacros | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Fallo en el sistema de monitoreo de la distribución del agua | Dificultad en el rastreo de las entregas y posibles inconsistencias en los datos | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Reemplazo y actualización de sistemas de monitoreo | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Rvisión de software y hardware de monitoreo | Mensual
7 | Especifica | Externo | Contratación | Riesgos Financieros | Retraso en el pago de los fondos por parte de las entidades locales | Atrasos en los pagos a proveedores y contratistas, impactando la operación | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Establecer un proceso de verificación de pagos y plazos claros | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento de pagos de entidades locales | Mensual
8 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallo en la distribución de agua debido a problemas logísticos | Retrasos en la entrega, afectando las zonas previstas | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Mejorar la planificación logística, con análisis de rutas y tiempos de entrega | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Evaluación de eficiencia en las rutas de entrega | Semanal
9 | General | Externo | Planeación | Riesgos Regulatorios | Cambios en las normativas de calidad del agua exigida por parte de las autoridades locales | Posible necesidad de adaptar procesos y equipos para cumplir con las nuevas regulaciones | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Establecer un equipo de monitoreo de cambios regulatorios y actualizar procedimientos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Dirección de contratación Contratista | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Análisis de nuevas normativas regulatorias | Mensual
10 | Especifica | Externo | Contratación | Riesgos Económicos | Disminución de la disponibilidad de fondos para el proyecto debido a recortes presupuestales | Atrasos o paralización de actividades por falta de recursos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Reajustar los presupuestos, priorizar actividades y buscar fuentes alternativas de financiamiento | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Dirección financiera | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento a los fondos y presupuestos | Mensual
11 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Inundaciones o desastres naturales que afectan las zonas de sitribución | Imposibilidad temporal de distribuir el agua en las zonas afectadas | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Crear un plan de contingencia ante desastres naturales y establecer rutas alternativas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Simulacros y pruebas ante desastres naturales | Semestral
12 | Especifica | Externo | Contratación | Riesgos Financieros | Fluctuaciones en las tasas de cambio que afectan el costo de insumos importados | Incremento en los costos operacionales , afectando el presupuesto general | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Establecer cláusulas de ajuste en los contratos que contemplen cambios en las tasas de cambio | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Dirección financiera | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Monitoreo de tasas de cambio | Mensual
13 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Social o Político | Dificultad de acceso al punto de distribución del agua | Entrega parcial del agua e incumplimiento en los tiempos de entrega | 4 | 3 | 7 | ALTO |  |  | X | Establecer estrategias alternativas y contar con elementos que faciliten la entrega del agua | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | En la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Revisión de nuevas alternativas de suministro | Cuando sea requerido

## Lista (hidden)
CLASE
General
Especifica
FUENTE
Interno
Externo
ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Social o Político
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo