## Acueducto
ANEXO PRESUPUESTO Construcción del sistema de acueducto del tanque el vinculo, y obras complementarias, ubicadas en el sector del vinculo de la comuna 6, en Soacha Cundinamarca, por Aguas de Bogotá S.A. ESP
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD |  | VR/UNITARIO | SUB TOTAL
1 | AJUSTE A LOS DISEÑOS
1.1 | Realizar ajuste a los diseños | GL | 1 |  | 130000000 | 130000000
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS
2.1 | Excavación en zanja a mano en material común h < 2 m | M3 | 2671.2 | 2281 | 67529 | 154033649
2.2 | Excavación en zanja a mano en material conglomerado h < 2 m | M3 | 2122 | 1812 | 74082 | 134236584
2.3 | Excavación en zanja con equipo mecánico para desintegración en roca h > 2m | M3 | 903.6819 | 772 | 217601 | 167987972
2.4 | Excavación en zanja a maquina en material común h < 2 m | M3 | 1350 | 1151 | 6953 | 8002903
2.5 | Excavación en zanja a mano en material conglomerado 2 <= h | M3 | 1350 | 1153 | 81317 | 93758501
2.6 | Demolición manual de estructuras de concreto | M3 | 82 | 70 | 344860 | 24140200
2.7 | Demolición de caja en mampostería | M3 | 84 | 72 | 33254 | 2394288
3 | ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Suministro e instalación de entibado continuo en cajones de aluminio H <=4,00m | M2D | 5638 | 4815 | 24150 | 116282250
4 | RELLENOS |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Suministro, transporte e instalación recebo | M3 | 4073.2 | 3466 | 97909 | 339352594
4.2 | Suministro, transporte e instalación material seleccionado proveniente de excavación | M3 | 1174 | 1003 | 31462 | 31556386
4.3 | Suministro, transporte e instalación de sub base granular (clase A norma IDU 400-11) | M3 | 40 | 34 | 198608 | 6752672
4.4 | Suministro, transporte e instalación de base granular (clase A norma IDU 400-11) | M3 | 40 | 34 | 223674 | 7604916
4.5 | Suministro, trasporte e instalación de arena de peña | M3 | 2878 | 2458 | 147612 | 362830296
5 | CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSOCIÓN DE MATERIALES SOBRENTES |  |  | 0 |  | 0
5.1 | Retiro y disposición materiales sobrantes excavación y demolición | M3K | 112688 | 96233.786 | 3729 | 358855788
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO Y ACERO |  |  | 0 |  | 0
6.1 | Suministro e instalación varillas de acero NTC 2289 Grado 60 | KG | 52 | 44 | 6079 | 267476
6.2 | Suministro - instalación concreto resistencia 10,5 Mpa | M3 | 2 | 2 | 828879 | 1657758
6.3 | Suministro - instalación concreto resistencia 14 Mpa | M3 | 2 | 2 | 873610 | 1747220
6.4 | Suministro - instalación concreto resistencia 28 Mpa estructura impermeabilizante | M3 | 2 | 2 | 1202247 | 2404494
6.5 | Suministro - instalación concreto resistencia 21Mpa | M3 | 96 | 82 | 913627 | 74917414
7 | INSTALACION TUBERIAS |  |  | 0 |  | 0
7.1 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 4" | M | 9122 | 7790 | 10653 | 82986870
7.2 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 6" | M | 2622 | 2239 | 15668 | 35080652
7.3 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 8" | M | 2 | 2 | 20926 | 41852
7.4 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 10" | M | 2 | 2 | 27987 | 55974
7.5 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 12" | M | 2 | 2 | 33647 | 67294
8 | INSTALACIÓN HIDRANTES + SIST VALVULAS + INSTALACIÓN DE ACCESORIOS |  |  | 0 |  | 0
8.1 | instalación sistema válvulas red comp CCP, HA/HD D4 "" | UN | 62 | 53 | 99071 | 5250763
8.2 | instalación sistema válvulas red comp CCP, HA/HD D6 "" | UN | 18 | 15 | 118815 | 1782225
8.3 | Instalación Hidrantes 4"" (incluye accesorios) | UN | 16 | 14 | 4991858 | 69886012
8.4 | Instalación Hidrantes 6"" (incluye accesorios) | UN | 4 | 3 | 7443935 | 22331805
8.5 | Instalación accesorios 3"" y 8"" | UN | 320 | 273 | 40017 | 10924641
8.6 | Instalación tapa válvula tipo común trafico liviano | UN | 64 | 55 | 43944 | 2416920
8.7 | Instalación tapa para válvula tipo chorote trafico pesado | UN | 16 | 14 | 43944 | 615216
9 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO |  |  | 0 |  | 0
9.1 | Acometida corta en piso de 0,0 m hasta 6,0 m en tubería de 1/2" | UN | 1430 | 1221 | 746688 | 911706048
9.2 | Acometida larga en piso de 6,0 m hasta 20,0 m en tubería de 1/2" | UN | 944 | 806 | 886485 | 714506910
9.3 | Acometida corta en piso de 0,0 m hasta 6,0 m en tubería de 3/4" | UN | 2 | 2 | 845405 | 1690810
9.4 | Acometida larga en piso de 6,0 m hasta 20,0 m en tubería de 3/4" | UN | 2 | 2 | 1041076 | 2082152
9.5 | Acometida corta en piso de 0,0 m hasta 6,0 m en tubería de 1" | UN | 2 | 2 | 1124962 | 2249924
9.6 | Acometida corta en piso de 6,0 m hasta 20,0 m en tubería de 1" | UN | 2 | 2 | 1419945 | 2839890
10 | ROTURA-CONSTRUCCION VIA ANDEN PISO SARDINEL |  |  | 0 |  | 0
10.01 | Demolición pavimento asfaltico | M3 | 4 | 3 | 80981 | 242943
10.02 | Demolición pavimento en concreto | M3 | 2 | 2 | 95232 | 190464
10.03 | Suministro e instalación pavimento flexible MD - 12 (suministro +instalación) | M3 | 2 | 2 | 1324000 | 2648000
10.04 | Suministro e instalación pavimento flexible MD - 20 (suministro +instalación) | M3 | 2 | 2 | 1545883 | 3091766
10.05 | Suministro e instalación pavimento rígido (MR 43 kg/cm2) | M3 | 2 | 2 | 1006821 | 2013642
10.06 | Rotura anden en concreto / granito | M3 | 200 | 171 | 283956 | 48556476
10.07 | Construcción anden tableta prefabricada T-A DAPD sin color | M2 | 12 | 10 | 175629 | 1756290
10.08 | Rotura andenes en tableta | M2 | 12 | 10 | 24036 | 240360
10.09 | Construcción y reconstrucción anden concreto 21 Mpa | M3 | 200 | 171 | 1003491 | 171596961
10.10 | Rotura sardineles o bordillos en concreto | M | 246 | 210 | 9282 | 1949220
10.11 | Construcción sardinel o bordillo tipo A - 10 | M | 246 | 210 | 125623 | 26380830
10.12 | Retiro demolición vías y andenes adoquín | M2 | 4 | 3 | 22517 | 67551
10.13 | Construcción reconstrucción adoquín ladrillo 0,24*0,12*0,06 | M2 | 4 | 3 | 95510 | 286530
10.14 | Construcción rampa tipo A (B10) | UN | 2 | 2 | 1320209 | 2640418
10.15 | Construcción rampa tipo B (B12) | UN | 2 | 2 | 675790 | 1351580
10.16 | Construcción contenedores raíces TA (B20) | UN | 2 | 2 | 923375 | 1846750
11 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | 0 |  | 0
11.1 | Reconstrucción caja cable energía eléctrica doble | UN | 2 | 2 | 1784744 | 3569488
11.2 | Reconstrucción tubería gas 1/2 | M | 34 | 29 | 311993 | 9047797
12 | MANTENIMIENTO REDES MENORES ACUEDUCTO |  |  | 0 |  | 0
12.1 | Nivelación hidrantes | UN | 20 | 17 | 1620372 | 27546324
12.2 | Reparación acometidas acueducto D 1/2" | UN | 2 | 2 | 81616 | 163232
13 | SUMINISTRO VÁLVULA ACCESO REDES ACOMETIDAS ACUEDUCTO |  |  | 0 |  | 0
13.01 | Codo 11¼° PE termoensamblado, PE 100, RDE17, PN10, 160 mm | UN | 44 | 38 | 174329 | 6624502
13.02 | Codo 22½° PE termoensamblado, PE 100, RDE17, PN10, 160 mm | UN | 44 | 38 | 289234 | 10990892
13.03 | Codo 45° PE termoensamblado, PE 100, RDE17, PN10, 160 mm | UN | 38 | 32 | 236494 | 7567808
13.04 | Codo 90° PE termo.,PN 10,D 160 mm | UN | 28 | 24 | 354546 | 8509104
13.05 | Reducción PE termo., PN 10, D 160 x 110mm | UN | 10 | 9 | 138630 | 1247670
13.06 | Tapón PE termo.,PN 10,D 110mm | UN | 52 | 44 | 87358 | 3843752
13.07 | Tapón PE termo.,PN 10,D 160mm | UN | 4 | 3 | 149837 | 449511
13.08 | Tee PE termo.,PN 10,D 110mm | UN | 68 | 58 | 137396 | 7968968
13.09 | Tee PE termo.,PN 10,D 110mm | UN | 14 | 12 | 432250 | 5187000
13.10 | Tee reducida PE termo,PN 10,D160 x 110 mm | UN | 66 | 56 | 514296 | 28800576
13.11 | Brida loca HD D=4", 250 psi | UN | 124 | 106 | 138350 | 14665100
13.12 | Brida loca HD D=6", 250 psi | UN | 36 | 31 | 159647 | 4949057
13.13 | "Hid poste barril húmedo HD,D4"" 3 salidas 2 de 2-1/2"" una de 4-1/2"" ext brida | UN | 16 | 14 | 5340763 | 74770682
13.14 | "Hid poste barril húmedo HD,D6"" 3 salidas 2 de 2-1/2"" una de 4-1/2"" ext liso" | UN | 4 | 3 | 7295235 | 21885705
13.15 | Portaflanche PE, PN 10,D 110mm | UN | 124 | 106 | 55761 | 5910666
13.16 | Portaflanche PE, PN 10,D 160mm | UN | 36 | 31 | 129756 | 4022436
13.17 | Tapa vál tráfico liv. tip.común HD + marco | UN | 64 | 55 | 192669 | 10596795
13.18 | Tapa vál tráfico pesTip.chorote HD + marco | UN | 16 | 14 | 619603 | 8674442
13.19 | "Válvula Compuerta HD, 250 psi, vástago no ascendente, S.E. Bridada, D 4""" | UN | 62 | 53 | 1307473 | 69296069
13.20 | "Válvula Compuerta HD, 250 psi, vástago no ascendente, S.E. Bridada, D 6""" | UN | 18 | 15 | 2162358 | 32435370
14 | SUMINISTRO TUBERIA ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO |  |  | 0 |  | 0
14.01 | Tubería PE 100, acud.,PN 10,D 110mm | M | 9122 | 7790 | 44756 | 348649240
14.02 | Tubería PE 100, acud.,PN 10,D 160mm | M | 2622 | 2239 | 93958 | 210371962
14.03 | Tubería PE 100, acud.,PN 10,D 200mm | M | 2 | 2 | 147502 | 295004
14.04 | Tubería PE 100, acud.,PN 10,D 250mm | M | 2 | 2 | 234851 | 469702
14.05 | Tubería PE 100, acud.,PN 12,5,D 110mm | M | 2 | 2 | 61997 | 123994
NP | ITEMS PARTICULARES |  |  | 0 |  | 0
NP-01 | Unión termofusión de 63 a 200 mm | UN | 886 | 757 | 25571 | 19357247
NP-02 | Suministro, instalación y transporte de caja típica para válvula de corte en tubera interior liso exterior corrugada de Ø10" instalada en anden para diámetros (Ø3", Ø4", Ø6" y Ø8") según norma NS-027 Incluye concretos y rellenos (No incluye tapa válvula) | UN | 80 | 68 | 577326.66 | 39258213
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 5137407408
| VALOR TOTAL DISEÑOS |  |  |  |  | 130000000
| VALOR TOTAL OBRA |  |  |  |  | 5007407408
| COSTOS INDIRECTOS | ADMINISTRACION |  |  | 25% | 1251851852
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 50074074
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 250370370
|  | Total AIU |  |  | 31% | 1552296296
|  | Impacto urbano |  |  | 4% | 200296296
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 6760000000
| TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 6890000000
|  | Interventoria |  |  | 7% | 482300000
Elaborado Por: Jaime Tovar Medrano Director Gerencia de Agua y Gestión de Residuos
Revisado Por: Julián Camilo Soto Parra Gerente de Agua y Gestión de Residuos
Note on F43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de la lista SAI es 31.1847
Note on F69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor en la lista SAI es $832.432
Note on G117: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se si la interventoría aparece en este formato

## Ajuste 2026
ANEXO PRESUPUESTO Construcción del sistema de acueducto del tanque el vinculo, y obras complementarias, ubicadas en el sector del vinculo de la comuna 6, en Soacha Cundinamarca, por Aguas de Bogotá S.A. ESP
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | CANT | VR/UNITARIO | SUB TOTAL
1 | AJUSTE A LOS DISEÑOS
1.1 | Realizar ajuste a los diseños | GL | 1 |  | 130000000 | 130000000
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS
2.1 | Excavación en zanja a mano en material común h < 2 m | M3 | 2671.2 | 2281 | 67529 | 154033649
2.2 | Excavación en zanja a mano en material conglomerado h < 2 m | M3 | 2122 | 1812 | 74082 | 134236584
2.3 | Excavación en zanja con equipo mecánico para desintegración en roca h > 2m | M3 | 903.6819 | 772 | 217601 | 167987972
2.4 | Excavación en zanja a maquina en material común h < 2 m | M3 | 1350 | 1151 | 6953 | 8002903
2.5 | Excavación en zanja a mano en material conglomerado 2 <= h | M3 | 1350 | 1153 | 81317 | 93758501
2.6 | Demolición manual de estructuras de concreto | M3 | 82 | 70 | 344860 | 24140200
2.7 | Demolición de caja en mampostería | M3 | 84 | 72 | 33254 | 2394288
3 | ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES
3.1 | Suministro e instalación de entibado continuo en cajones de aluminio H <=4,00m | M2D | 5638 | 4815 | 24150 | 116282250
4 | RELLENOS |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Suministro, transporte e instalación recebo | M3 | 4073.2 | 3466 | 97909 | 339352594
4.2 | Suministro, transporte e instalación material seleccionado proveniente de excavación | M3 | 1174 | 1003 | 31462 | 31556386
4.3 | Suministro, transporte e instalación de sub base granular (clase A norma IDU 400-11) | M3 | 40 | 34 | 198608 | 6752672
4.4 | Suministro, transporte e instalación de base granular (clase A norma IDU 400-11) | M3 | 40 | 34 | 223674 | 7604916
4.5 | Suministro, trasporte e instalación de arena de peña | M3 | 2878 | 2458 | 147612 | 362830296
5 | CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSOCIÓN DE MATERIALES SOBRENTES
5.1 | Retiro y disposición materiales sobrantes excavación y demolición | M3K | 112688 | 96233.786 | 3729 | 358855788
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO Y ACERO
6.1 | Suministro e instalación varillas de acero NTC 2289 Grado 60 | KG | 52 | 44 | 6079 | 267476
6.2 | Suministro - instalación concreto resistencia 10,5 Mpa | M3 | 2 | 2 | 828879 | 1657758
6.3 | Suministro - instalación concreto resistencia 14 Mpa | M3 | 2 | 2 | 873610 | 1747220
6.4 | Suministro - instalación concreto resistencia 28 Mpa estructura impermeabilizante | M3 | 2 | 2 | 1202247 | 2404494
6.5 | Suministro - instalación concreto resistencia 21Mpa | M3 | 96 | 82 | 913627 | 74917414
7 | INSTALACION TUBERIAS |  |  | 0 |  | 0
7.1 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 4" | M | 9122 | 7790 | 10653 | 82986870
7.2 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 6" | M | 2622 | 2239 | 15668 | 35080652
7.3 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 8" | M | 2 | 2 | 20926 | 41852
7.4 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 10" | M | 2 | 2 | 27987 | 55974
7.5 | Instalación tuberías flexibles acueducto. DN 12" | M | 2 | 2 | 33647 | 67294
8 | INSTALACIÓN HIDRANTES + SIST VALVULAS + INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
8.1 | instalación sistema válvulas red comp CCP, HA/HD D4 "" | UN | 62 | 53 | 99071 | 5250763
8.2 | instalación sistema válvulas red comp CCP, HA/HD D6 "" | UN | 18 | 15 | 118815 | 1782225
8.3 | Instalación Hidrantes 4"" (incluye accesorios) | UN | 16 | 14 | 4991858 | 69886012
8.4 | Instalación Hidrantes 6"" (incluye accesorios) | UN | 4 | 3 | 7443935 | 22331805
8.5 | Instalación accesorios 3"" y 8"" | UN | 320 | 273 | 40017 | 10924641
8.6 | Instalación tapa válvula tipo común trafico liviano | UN | 64 | 55 | 43944 | 2416920
8.7 | Instalación tapa para válvula tipo chorote trafico pesado | UN | 16 | 14 | 43944 | 615216
9 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO
9.1 | Acometida corta en piso de 0,0 m hasta 6,0 m en tubería de 1/2" | UN | 1430 | 1221 | 746688 | 911706048
9.2 | Acometida larga en piso de 6,0 m hasta 20,0 m en tubería de 1/2" | UN | 944 | 806 | 886485 | 714506910
9.3 | Acometida corta en piso de 0,0 m hasta 6,0 m en tubería de 3/4" | UN | 2 | 2 | 845405 | 1690810
9.4 | Acometida larga en piso de 6,0 m hasta 20,0 m en tubería de 3/4" | UN | 2 | 2 | 1041076 | 2082152
9.5 | Acometida corta en piso de 0,0 m hasta 6,0 m en tubería de 1" | UN | 2 | 2 | 1124962 | 2249924
9.6 | Acometida corta en piso de 6,0 m hasta 20,0 m en tubería de 1" | UN | 2 | 2 | 1419945 | 2839890
10 | ROTURA-CONSTRUCCION VIA ANDEN PISO SARDINEL
10.01 | Demolición pavimento asfaltico | M3 | 4 | 3 | 80981 | 242943
10.02 | Demolición pavimento en concreto | M3 | 2 | 2 | 95232 | 190464
10.03 | Suministro e instalación pavimento flexible MD - 12 (suministro +instalación) | M3 | 2 | 2 | 1324000 | 2648000
10.04 | Suministro e instalación pavimento flexible MD - 20 (suministro +instalación) | M3 | 2 | 2 | 1545883 | 3091766
10.05 | Suministro e instalación pavimento rígido (MR 43 kg/cm2) | M3 | 2 | 2 | 1006821 | 2013642
10.06 | Rotura anden en concreto / granito | M3 | 200 | 171 | 283956 | 48556476
10.07 | Construcción anden tableta prefabricada T-A DAPD sin color | M2 | 12 | 10 | 175629 | 1756290
10.08 | Rotura andenes en tableta | M2 | 12 | 10 | 24036 | 240360
10.09 | Construcción y reconstrucción anden concreto 21 Mpa | M3 | 200 | 171 | 1003491 | 171596961
10.10 | Rotura sardineles o bordillos en concreto | M | 246 | 210 | 9282 | 1949220
10.11 | Construcción sardinel o bordillo tipo A - 10 | M | 246 | 210 | 125623 | 26380830
10.12 | Retiro demolición vías y andenes adoquín | M2 | 4 | 3 | 22517 | 67551
10.13 | Construcción reconstrucción adoquín ladrillo 0,24*0,12*0,06 | M2 | 4 | 3 | 95510 | 286530
10.14 | Construcción rampa tipo A (B10) | UN | 2 | 2 | 1320209 | 2640418
10.15 | Construcción rampa tipo B (B12) | UN | 2 | 2 | 675790 | 1351580
10.16 | Construcción contenedores raíces TA (B20) | UN | 2 | 2 | 923375 | 1846750
11 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
11.1 | Reconstrucción caja cable energía eléctrica doble | UN | 2 | 2 | 1784744 | 3569488
11.2 | Reconstrucción tubería gas 1/2 | M | 34 | 29 | 311993 | 9047797
12 | MANTENIMIENTO REDES MENORES ACUEDUCTO
12.1 | Nivelación hidrantes | UN | 20 | 17 | 1620372 | 27546324
12.2 | Reparación acometidas acueducto D 1/2" | UN | 2 | 2 | 81616 | 163232
13 | SUMINISTRO VÁLVULA ACCESO REDES ACOMETIDAS ACUEDUCTO
13.01 | Codo 11¼° PE termoensamblado, PE 100, RDE17, PN10, 160 mm | UN | 44 | 38 | 174329 | 6624502
13.02 | Codo 22½° PE termoensamblado, PE 100, RDE17, PN10, 160 mm | UN | 44 | 38 | 289234 | 10990892
13.03 | Codo 45° PE termoensamblado, PE 100, RDE17, PN10, 160 mm | UN | 38 | 32 | 236494 | 7567808
13.04 | Codo 90° PE termo.,PN 10,D 160 mm | UN | 28 | 24 | 354546 | 8509104
13.05 | Reducción PE termo., PN 10, D 160 x 110mm | UN | 10 | 9 | 138630 | 1247670
13.06 | Tapón PE termo.,PN 10,D 110mm | UN | 52 | 44 | 87358 | 3843752
13.07 | Tapón PE termo.,PN 10,D 160mm | UN | 4 | 3 | 149837 | 449511
13.08 | Tee PE termo.,PN 10,D 110mm | UN | 68 | 58 | 137396 | 7968968
13.09 | Tee PE termo.,PN 10,D 110mm | UN | 14 | 12 | 432250 | 5187000
13.10 | Tee reducida PE termo,PN 10,D160 x 110 mm | UN | 66 | 56 | 514296 | 28800576
13.11 | Brida loca HD D=4", 250 psi | UN | 124 | 106 | 138350 | 14665100
13.12 | Brida loca HD D=6", 250 psi | UN | 36 | 31 | 159647 | 4949057
13.13 | "Hid poste barril húmedo HD,D4"" 3 salidas 2 de 2-1/2"" una de 4-1/2"" ext brida | UN | 16 | 14 | 5340763 | 74770682
13.14 | "Hid poste barril húmedo HD,D6"" 3 salidas 2 de 2-1/2"" una de 4-1/2"" ext liso" | UN | 4 | 3 | 7295235 | 21885705
13.15 | Portaflanche PE, PN 10,D 110mm | UN | 124 | 106 | 55761 | 5910666
13.16 | Portaflanche PE, PN 10,D 160mm | UN | 36 | 31 | 129756 | 4022436
13.17 | Tapa vál tráfico liv. tip.común HD + marco | UN | 64 | 55 | 192669 | 10596795
13.18 | Tapa vál tráfico pesTip.chorote HD + marco | UN | 16 | 14 | 619603 | 8674442
13.19 | "Válvula Compuerta HD, 250 psi, vástago no ascendente, S.E. Bridada, D 4""" | UN | 62 | 53 | 1307473 | 69296069
13.20 | "Válvula Compuerta HD, 250 psi, vástago no ascendente, S.E. Bridada, D 6""" | UN | 18 | 15 | 2162358 | 32435370
14 | SUMINISTRO TUBERIA ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO
14.01 | Tubería PE 100, acud.,PN 10,D 110mm | M | 9122 | 7790 | 44756 | 348649240
14.02 | Tubería PE 100, acud.,PN 10,D 160mm | M | 2622 | 2239 | 93958 | 210371962
14.03 | Tubería PE 100, acud.,PN 10,D 200mm | M | 2 | 2 | 147502 | 295004
14.04 | Tubería PE 100, acud.,PN 10,D 250mm | M | 2 | 2 | 234851 | 469702
14.05 | Tubería PE 100, acud.,PN 12,5,D 110mm | M | 2 | 2 | 61997 | 123994
NP | ITEMS PARTICULARES
NP-01 | Unión termofusión de 63 a 200 mm | UN | 886 | 757 | 25571 | 19357247
NP-02 | Suministro, instalación y transporte de caja típica para válvula de corte en tubera interior liso exterior corrugada de Ø10" instalada en anden para diámetros (Ø3", Ø4", Ø6" y Ø8") según norma NS-027 Incluye concretos y rellenos (No incluye tapa válvula) | UN | 80 | 68 | 577326.66 | 39258213
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 5137407408
| VALOR TOTAL DISEÑOS |  |  |  |  | 130000000
| VALOR TOTAL OBRA |  |  |  |  | 5007407408
| COSTOS INDIRECTOS | ADMINISTRACION |  |  | 25% | 1251851852
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 50074074
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 250370370
|  | Total AIU |  |  | 31% | 1552296296
|  | Impacto urbano |  |  | 4% | 200296296
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 6760000000
| TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 6890000000
Elaborado Por: Jaime Tovar Medrano Director Gerencia de Agua y Gestión de Residuos
Revisado Por: Julián Camilo Soto Parra Gerente de Agua y Gestión de Residuos
Note on F42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de la lista SAI es 31.1847
Note on F68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor en la lista SAI es $832.432